ЗВІТ

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації

за 2019 рік

1. Основні цілі та напрями діяльності адміністрації

| ХІІ. ОСВІТА І НАУКА 1. Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти. Оптимізація мережі закладів освіти, організація підвезення учнів |
| --- |
| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ облдержадміні-страції | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) Облдержадмі-ністрації | Очікуваний результат | Стан виконання |
|  | Започаткування в межах обласного соціально-освіт-нього проекту «Кожна дити-на має право» естафети «Позашкілля Сумщини – 49+» | Січень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Розвиток мережі закладів позашкільної освіти, збереження показника охоплення дітей позашкільною освітою на рівні 72% | У лютому 2019 року в області стартувала естафета «Позашкілля Сумщини – 49 +». У 2019 році до заходів у межах естафети було залучено понад 50 тис. дітей та учнівської молоді. Естафету прийняли заклади освіти 54 адміністративних територіальних одиниць області. Протягом 2019 року мережа закладів позашкільної освіти збільшилося на 2 одиниці. Відкрито два заклади позашкільної освіти: Центр дітей, юнацтва та молоді відділу освіти Хотінської селищної ради Сумського району, комунальний заклад позашкільної освіти Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області «Центр дитячої та юнацької творчості». Показник охоплення дітей позашкільною освітою в межах проведеної естафети становить 72% |
|  | Відкриття мовних таборів на базі закладів загальної середньої освіти | Червень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Збільшення кількості дітей, охоплених вивченням іноземних мов у мовних таборах, до 10,2 тис. осіб (на 3%) | Органами управління освітою області здійснено заходи щодо організації роботи на базі шкіл мовних таборів/мовних загонів. Так, у червні 2019 року працювало 262 мовні табори/мовні загони, де мали змогу підвищити рівень володіння іноземними мовами 10 036 дітей (2018 рік – 8 619 дітей). До роботи залучено волонтерів з країн Данія, Німеччина, Болгарія, Великобританія, США. У таборах працювали вчителі іноземних мов. У закладах відпочинку створено відповідні умови для здобуття дітьми необхідних мовних навичок. У планах виховної роботи передбачено різноманітні заходи, спрямовані на підвищення інтересу та поглиблення знань дітей з іноземних мов, формування позитивної мотивації для подальшого вивчення іноземної мови |
|  | Відкриття інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти області та інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти | Вересень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Створення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами | У 35 закладах дошкільної освіти функціонує 39 інклюзивних груп для 54 дітей. Органами управління освітою для 469 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання у 339 класах 154 закладів загальної середньої освіти. Кваліфіковану допомогу в засвоєнні освітнього матеріалу дітям з особливими освітніми потребами надають 29 асистентів вихователя в закладах дошкільної освіти та 302 асистенти вчителя в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти. Корекційно-розвиткову складову забезпечують 47 дефектологів та 66 логопедів, психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами здійснюють 180 практичних психологів та 90 соціальних педагогів |
|  | Сприяння навчанню випуск-ників спеціальних закладів загальної середньої освіти за адаптованими програмами | Вересень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Соціальна адаптація учнів з особливими потребами, забезпе-чення рівного доступу громадян до якісної освіти | В області продовжується реалізація програми щодо створення в закладах професійної (професійно-технічної) освіти навчальних спеціальних груп для надання професійної підготовки дітям з інтелектуальними порушеннями. Учням цієї категорії гарантовано виконання навчальних планів та програм у відповідності з вимогами Державних стандартів професійно-технічної освіти. Вони займаються за адаптованими навчальними програмами з урахуванням специфіки захворювань дітей. У 2019 році на базі державних навчальних закладів «Білопільське вище професійне училище», «Глухівське вище професійне училище», «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» та державних професійно-технічних навчальних закладів «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну», «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг», «Конотопський професійний аграрний ліцей», «Глинський професійний аграрний ліцей» у 12 групах навчалося 93 дитини з інтелектуальними порушеннями за професіями «Маляр; лицювальник-плиточник», «Маляр. Штукатур», «Муляр. Штукатур», «Швачка», «Плодоовочівник» та «Плодоовочівник. Бджоляр» |
|  | Розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти, збільшення кількості дітей та учнівської молоді, залученої до якісної позашкільної освіти | Вересень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Створення умов для забезпечення права кожної дитини на здобуття якісної позашкільної освіти | Забезпечення права дітей на здобуття позашкільної освіти в області здійснюють 82 заклади позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України. У 3 354 гуртках та 732 спортивних групах позашкільну освіту отримують 62 356 вихованців (65%) |
|  | Придбання шкільних авто-бусів для підвезення учнів сільських шкіл до місць навчання та у зворотному напрямку | Грудень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підвищення рівня охоплення підвезенням шкільними авто-бусами до місць навчання та у зворотному напрямку учнів сільських шкіл до 100% | Придбано 16 шкільних автобусів: із них 5 – на умовах співфінансування за кошти освітньої субвенції та місцевих бюджетів (Білопільський, Сумський райони, Хотінська Сумського району, Недригайлівська, Новослобідська Путивльського району об’єднані територіальні громади); 4 – за кошти місцевих бюджетів та кошти державної субвенції на розвиток об’єднаних територіальних громад (Бочечківська та Дубов’язівська Конотопського району, Кириківська Великописарівського району, Березівська Глухівського району об’єднані територіальні громади); 2 – за кошти місцевих бюджетів (Чернеччинська об’єднана територіальна громада Охтирського району, Роменський район); 5 шкільних спеціальних автобусів, обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, для закладів освіти Великописарівського, Конотопського, Сумського районів, міст Суми та Буринь за кошти освітньої субвенції та місцевих бюджетів |
|  | Відкриття додаткових дошкільних груп у діючих закладах дошкільної освіти, повернення приміщень, що тривалий час використовувалися не за призначенням, виведення перших класів у заклади загальної середньої освіти | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти та їх розвантаження (на 100 місцях – 100 дітей) | У 2019 році в закладах дошкільної освіти області створено 16 груп на 300 місць: 2 групи на 30 місць – шляхом реорганізації філії закладу освіти в заклад дошкільної освіти Миропільської сільської ради Краснопільського району та 14 груп на 270 місць у функціонуючих закладах освіти: по 1 групі на 20 місць у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 22 «Джерельце» м. Суми, Комунальній установі Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради, Конотопському закладі дошкільної освіти № 8 «Волошка» Конотопської міської ради, Шосткинському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 3 «Ведмежатко» Шосткинської міської ради, Шосткинському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 7 «Горобинка» Шосткинської міської ради, Шосткинському дошкільому навчальному закладі (ясла-садок) № 8 «Оленка» Шосткинської міської ради, Шосткинському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 10 «Незабудка» Шосткинської міської ради, Миколаївському закладі дошкільної освіти «Веселка» Микола-ївської селищної ради Білопільського району, Буринському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 «Джерельце» Буринської міської ради, Дружбівському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Дружбівської міської ради Ямпільського району, Жигайлівській філії Боромлянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Боромлянської сільської ради Тростя-нецького району, Василівському ліцеї Лебединського району та по 1 групі на 15 місць у дошкільному стру-ктурному підрозділі Ведмежівської гімназії – закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Роменського району, Річківському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради місць. Завдяки відкриттю вищезазначених додат-кових груп завантаженість закладів дошкільної освіти зменшилась із 106 станом на 01.01.2019 на 100 місцях до 103 на кінець 2019 року |
|  | Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Конотоп (Конотопське вище професійне училище, Коно-топський професійний лі-цей) шляхом укрупнення | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Економія витрат, у тому числі на енергоносії, з метою раціонального використання бюджетних коштів | З метою ефективного використання майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в підготовці робітничих кадрів для потреб ринку праці регіону, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.08.2019 № 1160 «Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Конотоп Сумської області», наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 29.08.2019 № 508-ОД проводиться відповідна робота щодо припинення функціонування державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний ліцей» шляхом приєднання до державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопське вище професійне училище». Працівників та учнів переведено до державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопське вище професійне училище», проведено інвентаризацію з передачею майна, готується акт передачі із зазначенням в ньому положень про правонаступництво державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопське вище професійне училище» щодо всіх зобов’язань Ліцею стосовно всіх його кредиторів і дебіторів, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами на дату завершення припинення, для подачі на затвердження до Міністерства освіти і науки України |
|  | Створення регіональних мо-дернізованих центрів профе-сійної освіти, що здійсню-ють багатопрофільну різно-рівневу підготовку каліфі-кованих кадрів на базі державного професійно-тех-нічного навчального закладу «Конотопське вище профе-сійне училище», державного навчального закладу «Сумсь-кий хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти», державного нав-чального закладу «Шост-кинський центр професійно-технічної освіти» | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Осучаснення навчально-матеріаль-ної бази закладів освіти, розширення їх функцій, під-вищення якості підготовки ква-ліфікованих робітників, забезпе-чення регіонального ринку праці | Внесено зміни до статутів державних навчальних закладів «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти», «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» щодо розширення функцій у наданні освітніх послуг. У 2019 році на базі державного навчального закладу «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти» відкрито навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за професією «Слюсар-ремонтник. Слюсар механоскладальних робіт. Слюсар-інструментальник, проводиться робота щодо відкриття навчально-практичного центру на базі державного навчального закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» - з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок» |
| Розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості |
|  | Призначення іменних сти-пендій голови Сумської обласної державної адмі-ністрації учням, студентам | Лютий, вересень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Відзначення стипендією голови Сумської обласної державної адміністрації 45 учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, 40 студентів закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації | Видано розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 04.02.2019 № 69-ОД «Про призначення стипендій голови обласної державної адміністрації обдарованим учням – переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань у 2019 році». Урочисте вручення дипломів та перших іменних стипендій голови обласної державної адміністрації 45 учнім закладів загальної середньої освіти (38), та професійної (професійно-технічної) освіти (7) відбулося 20.02.2019 у Сумській обласній державній адміністрації. Видано розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 30.09.2019 № 528-ОД «Про встановлення у 2019/2020 навчальному році іменних стипендій голови обласної державної адміністрації студентам закладів вищої освіти області». Урочисте вручення дипломів та іменних стипендій голови обласної державної адміністрації 40 студентам закладів вищої освіти області відбулося 09.10.2019 у Сумській обласній державній адміністрації |
|  | Проведення олімпіад, турнірів, конкурсів серед дітей та учнівської молоді | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Охоплення 1,1 тис. дітей інте-лектуальними заходами, 9,5 тис. дітей творчими конкурсами, 10 тис. дітей спортивними змаганнями з метою формування компетентної, конкурентоспро-можної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | У 49 інтелектуальних заходах узяли участь 6 456 учнів, із них переможцями стали 2 600. Учасниками 73 творчих заходів були 6 027 учнів, перемогу здобули 2 394 учні. Участь у 102 спортивних змаганнях узяли 6 454 учні, 2 034 із них стали призерами |
|  | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у все-українських та міжнародних масових заходах, у тому числі спортивних | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Охоплення 150 дітей інтелектуальними заходами, 5,2 тис. дітей творчими конкурсами, 600 дітей спортивними змаган-нями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | Учасниками 67 інтелектуальних змагань стали 2 187 учнів, переможцями – 2 321 учень. Учасниками 73 творчих заходів стали 4 337 учнів, перемогу здобули 1 525 учнів. Участь у 100 спортивних змаганнях узяли 988 учнів, 376 із них стали призерами |
| 2. Підвищення якості надання освітніх послуг закладами освіти Упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, надання послуг позашкільної освіти в об’єднаних територіальних громадах |
|  | Обласний огляд-конкурс на кращий психологічний кабінет закладу загальної середньої освіти | Лютий- квітень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Збільшення показника забезпеченості психологічними кабінетами до 80% | Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 25.01.2019 № 48-ОД «Про проведення обласного огляду-конкурсу на кращий психологічний кабінет закладів загальної середньої освіти Сумської області» протягом лютого – березня 2019 року проведено І (зональний) етап обласного огляду-конкурсу на кращий психологічний кабінет закладів загальної середньої освіти. За рішенням журі зонального етапу до участі в ІІ (обласному) етапі рекомендовано 27 кабінетів. Підбиття підсумків огляду-конкурсу відбулося 10 квітня 2019 року. Показник забезпеченості психологічними кабінетами становить 71% |
|  | Забезпечення закладів за-гальної середньої освіти сучасним навчальним облад-нанням, засобами навчання відповідно до орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі | Вересень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Створення нового освітнього простору (середовища) для забезпечення доступності та комфортності сучасних умов навчання, розвитку та спілкування учасників освітнього процесу | В області проводиться робота щодо створення нового освітнього сере-довища. Станом на 23.12.2019 перші класи забезпечено інтерактивними проекторами на 88%, ноутбуками – 88,4%, планшетами – 8,6%, багатофункціональними пристроями – 74,5%, ламінаторами – 40,3%, одномісними учнівськими комплектами – 95,4% від потреби |
|  | Придбання комп’ютерного, мультимедійного та цифрового обладнання для опорних шкіл | Грудень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підвищення показника забезпе-ченості закладів загальної середньої освіти комп’ютерною технікою до 95% від потреби з метою впровадження новітніх технологій в освітній процес | Придбано комп’ютерну техніку для 48 закладів загальної середньої освіти області з метою впровадження новітніх технологій в освітній процес. Показник забезпеченості закладів загальної середньої освіти комп’ютерною технікою становить 95% від потреби |
|  | Підключення закладів за-гальної середньої освіти до високошвидкісного Інтер-нету в районах, об’єднаних територіальних громадах; активізація роботи сайтів закладів дошкільної, загаль-ної середньої освіти | Грудень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Збільшення показника підклю-чення до високошвидкісного Інтернету закладів загальної середньої освіти до 67% від потреби. Забезпечення функціонування сайтів закладів дошкільної, загальної середньої освіти на рівні 100% від потреби | Показник підключення до високошвидкісного Інтернету закладів загальної середньої освіти становить 96% від потреби. Забезпечується функціонування сайтів закладів дошкільної освіти на рівні 96,8% від потреби, загальної середньої освіти – 91,4% |
|  | Модернізація мережі закла-дів загальної середньої освіти та створення опорних закладів | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Поліпшення умов для забезпечення якісних освітніх послуг | Протягом 2019 року мережу закладів загальної середньої освіти скорочено на 19 одиниць: припинено шляхом ліквідації 6 закладів загальної середньої освіти в Конотопському, Краснопільському, Тростянецькому (по 1) та Лебединському (3) районах; призупинено освітній процес 2 закладів у Білопільському та Кро-левецькому районах; реорганізовано у філії опорних шкіл 11 закладів загальної середньої освіти: Коно-топський, Кролевецький райони, Дубов’язівська об’єднана територіальна громада Конотопського району (по 2), Кролевецька об’єднана територіальна громада, Миколаївська об’єднана територіальна громада Білопільського району, Буринський, Середино-Будський та Ямпільський райони (по 1). Понижено ступінь 3 закладів загальної середньої освіти в Бурин-ському, Охтирському районах та Кириківській об’єднаній територі-альній громаді Великописарівського району (по 1). Станом на 26.12.2019 в області працюють 50 опорних закладів загаль-ної середньої освіти, у тому числі 27 – в об’єднаних територіальних громадах. Протягом 2019 року створено 6 опорних закладів загальної середньої освіти: у Буринському, Конотопському, Сумському та Ямпільському районах, Бочечківській об’єднаній територіальній громаді Конотопського району, Кролевецькій об’єднаній територіальній громаді по 1) |
|  | Організація інформаційно-методичної допомоги щодо забезпечення надання якіс-них освітніх послуг закла-дами загальної середньої освіти об’єднаних терито-ріальних громад | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Охоплення методичною допо-могою керівників та працівників закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад | В області організовано навчання керівників органів управління освітою об’єднаних територіальних громад, опорних закладів загальної середньої освіти. У 2019 році проведено 2 навчальні семінари з актуальних питань ефективності функціонування закладів освіти в об’єднаних територіальних громадах «Перспективні освітні технології у формуванні та діяльності сучасних закладів освіти» (11.04.2019), «Підвищення якості початкової освіти» (23.04.2019), де розглянуто питання впровадження в закладах освіти сучасних ІТ-технологій, всеукраїнських експериментів «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес закладів освіти», «Варіативні моделі ком’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в закладі загальної середньої освіти», проаналізовано результати моніто-рингового дослідження читацької та математичної компетентностей. Протягом травня-червня 2019 року проведено 8 кущових нарад з питань підготовки перших класів до роботи в умовах Нової української школи для керівників органів управління освітою, директорів закладів загальної середньої освіти області, учителів початкових класів, де обговорено першочергові освітні завдання щодо створення нового освітнього простору, забезпечення реалізації права кожної дитини на якісну освіту, створення та функціонування інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти, забе-зпечення закладів освіти високошвидкісним Інтернетом, порядок використання субвенції з державного бюджету місцевим для створення нового освітнього середовища для першокласників. Для керівників та вчителів закладів загальної середньої освіти проведено 22.08.2019 методичний стартап навчання шкільним предметам у 2019/2020 навчальному році у формі вебінару, зокрема для вчителів початкової школи на тему «Імплементація концептуальних ідей НУШ у діяльність основної (базової) школи». Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації проведено наради з керівниками органів управління освітою, у тому числі об’єднаних територіальних громад, з питань створення нового освітнього середовища для учнів перших класів закладів загальної середньої освіти, оптимізації закладів загальної середньої освіти області, організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, організації харчу-вання учнів та запобігання харчових отруєнь у закладах освіти, організації роботи щодо підвезення учнів до закладів освіти та у зворотному напрямку (09.08.2019; 29.10.2019). Спільно з комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проведено 04.12.2019 семінар-нараду «Становлення Шкіл здоров’я в закладах освіти Сумщини» для спеціалістів, методистів органів управління освітою, відповідальних за здоров’яспрямовану діяльність у закладах освіти області. Для керівників органів управління освітою проведено нараду, де розглянуто питання організації та проведення ЗНО-2020, стану організації підвезення учнів шкільними автобусами до закладів освіти та у зворотному напрямку, оформлення паспортів шкільних автобусів, організації харчування учнів та запобігання харчових отруєнь у закладах освіти, здійснено аналіз матеріально-технічного та кадрового забезпечення опорних закладів освіти |
|  | Здійснення експеримен-тальної діяльності з упро-вадження Концепції Нової української школи в закла-дах загальної середньої осві-ти І ступеня | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Упровадження інтегративного підходу в освітній процес початкової школи з метою формування оптимального освіт-нього середовища | Третій рік поспіль продовжують пілотне впровадження Державного стандарту початкової освіти 4 заклади загальної середньої освіти Сумської області: Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради, Недригайлівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради, Комунальний заклад Сумська зага-льноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми, Шосткинська спеціа-лізована школа І ступеня № 13 Шосткинської міської ради. У пілотних класах Нової української школи створено належне освітнє середовище для учнів. У кожному класі облаштовано робоче місце вчителя, учнів забезпечено новими одномісними партами, комп’ютерним обладнанням. З метою забезпечення виконання вимог Модельної навчальної програми придбано засоби навчання відповідно до Орієнтовного переліку, затвердженого наказом Міністерства осві-и і науки України від 13.07.2017 № 1021. Учителі пілотних шкіл постійно опановують нові методики, проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації. На платформі EdEra – комбінований очно-дистанційний курс. Розширено базу експерименту: розроблено кейси компетентнісних завдань та ключі оцінювання, відбулися зміни в навчальному плані, збільшилися обсяги навчальних мате-ріалів |
|  | Забезпечення роботи пере-сувного закладу позашкільної освіти комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю в закладах загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Збільшення показника охоплення позашкільною освітою дітей із сільської місцевості до 30% | Збільшено показник охоплення позашкільною освітою дітей із сільської місцевості до 30%. Керівниками гуртків комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю у травні 2019 року проведено практичні заняття для учнів закладів загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради Білопільського району за напрямком «спортивний туризм». З метою збільшення частки охоплення дітей позашкільною освітою у грудні 2019 року працював пересувний заклад позашкільної освіти. Педагоги комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю відвідали заклади загальної середньої освіти Миколаївської селищної ради Сумського району. У рамках заходу з учнями проведено інтерактивні заняття з різних напрямків позашкільної освіти. Пересувний заклад комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 10 грудня 2019 року відвідав Олексіївський заклад загальної середньої освіти Хотінської об’єднаної територіальної громади. Учні школи займалися туризмом, спортивним орієнтуванням, креативним рукоділлям, краєзнавством, робототехнікою, ознайомилися з програмою обласного вишколу джур Сумщини. Налагоджено співпрацю із закладом позашкільної освіти Хотінської селищної ради |
|  | Оновлення навчально- матеріальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти сучасним обладнанням, технікою, матеріалами, інструментами та пристроями | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Придбання сучасного обладнання за рахунок власних надходжень закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Закладами професійної (професійно-технічної) освіти області у 2019 році залучено понад 2 млн. гривень позабюджетних надходжень для осучаснення навчально-матеріальної бази. За рахунок власних надходжень придбано обладнання (оснастка, інвентар, інструмент) для навчально-виробничих майстерень та лабораторій, комп’ютерну техніку, інвентар |
|  | Здійснення експеримен-тальної діяльності з упрова-дження елементів дуальної, дистанційної форм навчання та соціального партнерства у професійну підготовку кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підвищення професійних навичок учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом звітного періоду, відповідно до програм експериментів, завершено ІІ (формувальний) етап експериментів. У закладах, що здійснюють експериментальну діяльність, формуються звіти щодо результатів проведеного етапу. Проведено аналіз навчальних досягнень учнів експериментальної (за дуальною формою навчання) та контрольної груп. Здійснюється апробація методичних рекомендацій щодо впровадження елементів дуальної форми навчання у 10 закладах професійної (професійно-технічної) освіти та щодо професійної підготовки учнів з особливими освітніми потребами у 3 закладах. У державному професійно-технічному навчальному закладі «Синівський професійний аграрний ліцей» здійснюється навчання групи слухачів (7 осіб) за дистанційною формою з професії «Продавець продовольчих товарів». У рамках соціального партнерства оновлюється матеріально-технічна база Реутинського та Конотопського професійних аграрних ліцеїв: придбано сучасний зернозбиральний комбайн MASSEY FERGUSON (державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопський професійний аграрний ліцей»), отримано паливно-мастильні матері-али, два комплекти гуми для вантажних автомобілів (державний професійно-технічний навчальний заклад «Реутинський професійний ліцей») |
| Навчання протягом життя |
|  | Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» | Лютий | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підвищення професійної майстерності 25 педагогічних працівників – учасників обласного етапу Всеукраїнсько-го конкурсу «Учитель року» | У січні 2019 року проведено ІІ (регіональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019». Конкурс відбувся за номінаціями: «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова», «Учитель інклюзивного класу». У І (зональному) турі конкурсу із закладів загальної середньої освіти області участь узяв 261 учитель. На розгляд журі ІІ (регіонального) туру конкурсу «Учитель року – 2019» подано 60 інформаційних матеріалів переможців І туру змагань. Переможцями ІІ (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» стали: у номінації «Географія» – Чуніка Ольга Василівна, учитель Охтирської гімназії Охтирської міської ради; у номінації «Захист Вітчизни» – Калініченко Юрій Володимирович, учитель комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради; у номінації «Французька мова» – Литовка Тетяна Олегівна, учитель комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми; у номінації «Основи здоров’я» – Руденко Людмила Іванівна, учитель Бобрицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роменської районної ради; у номінації «Учитель інклюзивного класу» – Онищенко Ольга Володимирівна, учитель комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Суми |
|  | Проведення ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист Вітчизни» | Квітень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Забезпечення участі вчителів предмета «Захист Вітчизни» у ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» | Третій тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист Вітчизни» проведено із 04 до 12 квітня 2019 року. У конкурсних випробуваннях узяли участь 25 учителів предмета «Захист Вітчизни» з усіх областей України. Було проведено два етапи конкурсу: відбірковий, фінальний. Диплом І ступеня здобув Ігнатьєв Сергій Борисович, учитель предмета «Захист Вітчизни», спеціаліст вищої категорії, учитель-методист комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 135 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського» Диплом ІІ ступеня – Дикусар Микола Олександрович, учитель предмета «Захист Вітчизни», заступник директора з виховної роботи, спеціаліст першої категорії Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Вознесенської міської ради Миколаївської області. Диплом ІІІ ступеня – Лоза Сергій Михайлович, учитель предмета «Захист Вітчизни», заступник директора з військово-патріотичного виховання, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 – спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області |
|  | VІIІ обласний Психоло-гічний Форум «Психологічні горизонти: теоретичний потенціал та практичні інновації» | Квітень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підвищення професійної майс-терності 200 спеціалістів психологічної служби системи освіти | Проведено 25 квітня 2019 року VІIІ обласний Психологічний Форум «Психологічні горизонти: теоретичний потенціал та практичні інновації». У роботі Форуму взяли участь наукові працівники Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України, викладачі закладів вищої освіти м. Суми, спеціалісти психологічної служби системи освіти області (усього 200 осіб). У рамках Форуму проведено авторську лекцію Панка В.Г., директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України, 6 майстер-класів |
|  | Серпнева конференція педагогічних працівників Сумщини | Серпень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підбиття підсумків роботи галузі «Освіта» у 2018/ 2019 навчальному році та завдання на новий навчальний рік | Обласну серпневу конференцію педагогічних працівників «Від мети НУШ до формування змісту освіти» проведено 28.08.2019. На зібранні підбито підсумки розвитку освітньої галузі у 2018/2019 навчальному році, визначено пріоритетні завдання галузі освіти на 2019/2020 навчальний рік. У роботі конференції взяли участь Малишева О.П. – начальник відділу державно-громадського управління освітою Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України; Засєкіна Т.М. – заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Боршош І.С. – заступник голови Сумської обласної державної адміністрації; Головко Т.І. – заступник голови Сумської обласної ради; Осадчий С.В. – голова Сумської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України; Сидоренко О.Л. – директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти |
|  | ІІІ Форум директорів закладів загальної середньої, позашкільної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів | Жовтень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підвищення рівня компетенції керівників закладів та установ освіти з питань управлінської діяльності | Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації спільно з комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, комунальним закладом Сумської обласної ради – обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю проведено 17 грудня 2019 року ІІІ Форум директорів закладів загальної середньої освіти області «Сучасна школа – простір інноваційних можливостей». У роботі Форуму взяли участь Тетяна Головко, заступник голови Сумської обласної ради, Олена Патрикеєва, завідувач відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністер-ства освіти і науки України, Ірина Василашко, завідувач сектору іннова-ційних форм і методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Юлія Безвершенко, молодший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова Національної академії наук України, експерт громадської організації «Справжні зміни», кандидат фізико-мате-матичних наук, Людмила Мозгова, аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України, кандидат педагогічних наук, керівники органів управління освітою, директори закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської області. Під час роботи Форуму виробниками України було організовано виставку сучасного комп’ютерного та мульти-медійного обладнання, презентацію STEM-обладнання для закладів загальної середньої освіти, проведено майстер-класи. У рамках проведення Форуму відбулася виставка-презентація інноваційної освіти «Шляхи впровадження STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти». Заклади освіти області, лідери у впровадженні сучасних технологій, продемонстрували свої винаходи та здобутки у впровадженні STEM-освіти під час освітнього процесу |
|  | Обласний форум педаго-гічних працівників закладів позашкільної освіти | Жовтень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Навчання працівників закладів позашкільної освіти | У жовтні 2019 року відбувся обласний форум педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Позашкільна освіта Сумщини у вимірі соціально-освітніх перспектив». У роботі форуму взяли участь 55 керівників закладів позашкільної освіти; працівники органів управління освітою, які опікуються питаннями організації виховної роботи, позашкільної освіти; педагоги, учні, вихованці закладів освіти. Учасники форуму працювали у форматі сесій «Забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти: кожна дитина має право», «Формування громадянської самовідповідальності дітей і молоді – стратегічне завдання закладів позашкільної освіти», «Екологічна безпека та сталий розвиток: досвід упровадження, перспективи подальшої діяльності», «Соціально значущі аспекти діяльності закладів позашкільної освіти щодо забезпечення фінансової грамотності особистості», «Здоров’я і безпека дитини – пріоритети позашкільної освіти», під час яких було презентовано досвід роботи педагогічних колективів закладів позашкільної освіти області щодо творчого, духовного, фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, формування громадянської активності; окреслено перспективи подальшої діяльності закладів позашкільної освіти |
|  | Всеукраїнський семінар з інклюзивної освіти «Шляхи реалізації запровадження інклюзивного навчання в освітньому просторі» | Жовтень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Надання методичної допомоги педагогічним працівникам з питань організації інклюзивного навчання | Захід було заплановано провести за участю представників Директорату інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України та Інституту спеціальної педагогіки та психології імені М. Яремченка Національної академії педагогічних наук України. Через неможливість зазначених представників узяти участь у заході в ІV кварталі 2019 року семінар перенесено (дату проведення буде визначено Директоратом інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України) |
|  | Всеукраїнський семінар «Су-часні підходи до форму-вання здоров’я збережу-вальної компетенції дитини дошкільного віку» | Жовтень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Надання методичної допомоги працівникам закладів дошкільної освіти | Сумська область приймала 06.11.2019 учасників Всеукраїнського семінару «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетенції дитини дошкільного віку», оскільки саме педагоги Сумщини є переможцями Всеукраїнського конкурсу у 2018 році з фізичного виховання у всіх трьох його номінаціях. У заході взяла участь начальник відділу дошкільної освіти головного управління загальної середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної та шкільної освіти Міні-стерства освіти і науки України Світлана Нерянова. Для педагогів дошкілля зі всієї України відбулися виставкові експозиції кращого досвіду роботи, спорт-фести, педагогічні майстерні, інтерактивні практикуми з арт-оздоровлення, майстер-класи, спортінтенсиви, мультимедійні панорами педагогічних ідей, арт-оздоровчі колажі, екскурсії містом. Практичну реалізацію ідей формування здорового способу життя як складової здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкілного віку учасники спостерігали під час гурткових занять, роботи в мобільних групах, чемпіонатів, парадів, турнірів, занять спортивних секцій |
|  | Здійснення перепідготовки дорослого населення за ваучерами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Придбання сучасного обладнання за рахунок власних надходжень закладів професійної (професійно-технічної) освіти | У 2019 році за ваучерами для 41 особи організовано перепідготовку у чотирьох закладах професійної (професійно-технічної) освіти області за професіями «Кухар», «Столяр будівельний», «Швачка», «Електрогазозварник». Станом на 25.12.2019 в області за ваучерами продовжують перепідготовку 20 осіб за трьома професіями на базі двох закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Для досконалого оволодіння знаннями та вміннями в закладах освіти створено всі необхідні умови: наявна сучасна матеріально-технічна база, працюють досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання. |
|  | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підвищення професійних навичок учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | У 2019 році підвищення кваліфікації пройшли 313 осіб, а саме директори закладів професійної освіти, заступники директорів з навчально-виробничої роботи, заступники директорів з навчально-виховної роботи, методисти – 26 осіб, викладачі загальноосвітніх предметів, викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки, вихователі, соціальні педагоги, практичні психологи, інші педагогічні працівники, бібліотекарі – 201 особа, майстри виробничого навчання, старші майстри – 85 осіб. У 2019 році стажування на базі створених навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням пройшли 22 особи, на виробництві - 82 особи, загальна кількість педагогічних працівників, які пройшли стажування, – становить 104 особи. За підсумками стажування педагогічним працівникам видано довідки про стажування або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації |
|  | Розвиток професійних ком-петентностей педагогічних працівників початкової шко-ли, які працюють за новим Державним стандартом | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Системний цикл навчальних семінарів для педагогічних працівників початкової школи щодо роботи в умовах Нової української школи з метою підвищення якості надання освітніх послуг учням початкової школи | В області підвищили свою кваліфікацію 904 педагогічні працівники із числа вчителів почат-кових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, учителів іноземних мов. Проведено тренінги The LEGO Foundation, де вчителі опанували ігрові методики навчання з LEGO; тренерами НУШ підготовлено учителів за Державним стандартом початкової освіти; у межах програми Еразмус+ було організовано тренінги з методик викладання STEAM-предметів; педагогічні працівники активно працюють із дистанційними курсами на EdEra, які зараховуються як курси підвищення кваліфікації |

___________________

Директор Департаменту освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації                                                Вікторія ГРОБОВА

| Павло РОЖЕНКО |  | - заступник директора Департаменту – начальник управління |
| --- | --- | --- |

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови

Сумської обласної державної

адміністрації

_____________Іван БОРШОШ

«28» грудня 2019 року

Ніна Скиртаченко 36 01 18

# Text boxes

5