# ЗАТВЕРДЖЕНО

# Наказ Департаменту освіти і

# науки Сумської обласної

# державної адміністрації

# ЗВІТ

# Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

# про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації

# за І квартал 2020 року

1.1 Напрямок діяльності: забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.

    - Ціль: оптимізація мережі закладів освіти, організація підвезення учнів.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадмініст-рації | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація мережі закладів загальної середньої освіти шляхом створення опорних закладів | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Поліпшення умов для забезпечення якісних освітніх послуг у закладах освіти Комишанської сільської ради Охтирського району | Рішенням сесії Комишанської сільської ради Охтирського району від 24.12.2019 створено опорний заклад Комишанську загально-освітню школу І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області та реорганізовано у філію Комунальний заклад Щомівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Комишанської сільської ради. Загалом в області протягом І кварталу 2020 року створено 4 опорні школи і 3 філії |
| 2 | Реалізація завдань і заходів обласного соціально-освітнього проекту «Кожна дитина має право» | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти, збереження показника охоплення дітей позашкільною освітою на рівні 69% | В області функціонує 55 закладів позашкільної освіти, у гуртках і творчих об’єднаннях яких навчається 53 896 вихованців, що становить 56,8% (без ДЮСШ). Мережу закладів збережено |
| 3 | Забезпечення роботи пересувного закладу позашкільної освіти обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю в закладах загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Збільшення показника охоплення позашкільною освітою дітей із сільської місцевості до 30% | Згідно з планом роботи комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю виїзди пересувного закладу позашкільної освіти було заплановано на час весняних канікул у заклади загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад: Миколаївської Білопільського району, Хотінської та Миколаївської Сумського району. Через карантин ці заходи відтерміновано |
| 4 | Відкриття навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів державного, обласного бюджетів, соціальних партнерів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 104 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» в області підготовлено проєкти щодо створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням: на базі державних професійно-технічних навчальних закладів «Сумський центр професійно-технічної освіти» за напрямом «промисловість», «Роменське вище професійне училище» – «будівництво та комунальне господарство», «Шосткинське вище професійне училище» – «громадське харчування» та подано до Міністерства освіти і науки України проєктні заявки для включення вищезазначених закладів до переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів |
| 5 | Активізація роботи навчально-практичних центрів за рахунок коштів соціальних партнерів на базі державних професійно-технічних навчальних закладів «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг», «Роменське вище професійне училище», державного навчального закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Залучення коштів інвесторів та власних коштів для осучаснення навчально-матеріальної бази закладу освіти, розширення функцій закладу, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників | За звітний період в навчально-практичному центрі з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище» розроблено план роботи, програму курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Для педагогічних працівників проведено засідання у форматі «круглого столу» «Інформаційні технології навчання, для учнів закладів загальної середньої освіти організовано майстер-класи, підготовлено та розповсюджено профорієнтаційні матеріали. На базі державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» створено навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників для друкарського виробництва за підтримки Групи компаній «Технологія». На такі цілі залучено кошти соціального партнера в сумі майже 1,5 млн гривень. Перепідготовку за професією «Друкар флексографічного друкування» проходить 5 працівників. На базі державного навчального закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» продовжується робота щодо створення навчально-практичного центру з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок». У центрі проведено ремонтні роботи, кабінет спецтехнології облаштовано сучасними меблями, проєктором з інтерактивною дошкою; на даху закладу встановлено міні-електростанцію потуж-ністю 3кВт (12 панелей); у лабораторії – лічильник та блок керування. Продовжено роботу щодо створення на базі державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійної освіти з дизайну та сфери послуг» навчально-практичного центру «Індустрія краси». Підготовлено проєктно-кошторисну документацію, розроблено положення про навчально-практичний центр та план роботи |

1.1.2. Ціль: розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник структурного підрозділу | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, інтелектуальних та творчих конкурсів, виховних заходів серед дітей та учнівської молоді на шкільному, місцевому та обласному рівнях, участь у зовнішньому незалежному оцінюванні | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Охоплення 1 380 дітей інтелектуальними заходами, 640 дітей творчими конкурсами, 3 000 дітей спортивними змаганнями з метою формування компетентної, конкурентно-спроможної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | У 8 інтелектуальних заходах узяли участь 1 834 учні, із них переможцями стали 723. Учасниками 11 творчих заходів були 1 240 учнів, перемогу здобули 238 учнів. Участь у 18 спортивних змаганнях узяли 1 447 учнів, 520 із них стали призерами. Через карантин відтерміновано проведення 5 обласних заходів, відмінено 43 заходи. |
| 2 | Призначення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації учням закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти | Лютий | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Відзначення стипендією голови Сумської обласної державної аміністрації 45 учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти | Стипендію голови обласної державної адміністрації отримали 45 обдарованих учнів. Серед нагороджуваних 29 учнів – переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад, 7 – переможці міжнародних, всеукраїнських конкурсів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, інтелектуальних змагань, активісти учнівського самоврядування, 9 – переможці міжнародних, всеукраїнських спортивних змагань. Із 45 учнів-стипендіатів – 4 учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 41 учень закладів загальної середньої освіти |
| 3 | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних масових заходах, у тому числі спортивних |  |  | Боршош І.С. | Охоплення 120 дітей інтелектуальни-ми заходами, 200 дітей творчими конкурсами, 170 дітей спортивними змаганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | Учасниками 2 інтелектуальних змагань стали 48 учнів, 16 творчих заходів – 238 учнів. Участь у 23 спортивних змаганнях узяли 336 учні, 55 із них стали призерами. Через карантин відтерміновано участь у 9 всеукраїнських, та міжнародних заходах, відмінено участь у 7 таких заходах |

  - Напрямок діяльності: підвищення якості надання освітніх послуг закладами освіти.

1.2.1 Ціль: упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, надання послуг позашкільної освіти в об’єднаних територіальних громадах.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обласний огляд-конкурс на кращий психологічний кабінет закладу освіти (номінація «Кабінет соціального педагога») | Лютий-березень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Збільшення показника забезпеченості психологічними кабінетами до 60% | Проведено І етап обласного огляду-конкурсу. Для участі в ІІ етапі надано 14 матеріалів. |
| 2 | Модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти та створення опорних закладів | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Поліпшення умов для забезпечення якісних освітніх послуг учням в опорних закладах області, упровадження новітніх технологій в освітній процес | Протягом І кварталу 2020 року створено 4 опорні школи у Білопільському району, Білопільській об’єднаній територіальній громаді, Комишанській об’єднаній територіальній громаді Охтирського району та м. Охтирка (по 1). Мережу закладів загальної середньої освіти області скорочено на 4 одиниці: реорганізовано шляхом приєднання 1 заклад загальної середньої освіти у м. Суми; у філії опорних шкіл реорганізовано 3 заклади освіти: м. Охтирка, Грунської та Комишанської об’єднаних територіальних громад Охтирського району. Понижено ступінь 1 закладу загальної середньої освіти в Андріяшівській об’єднаній територіальній громаді Роменського району |
| 3 | Організація інформаційно-методичної допомоги щодо забезпечення надання якісних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Охоплення методичною допомогою керівників та працівників закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад | Методичною допомогою охоплено 31 керівник, 78 заступників директорів з навчально-виховної роботи, 142 учителя закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад. Проведено обласні семінари, методичні порадники, вебінари. Згідно з наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації «Про організацію та проведення семінарів-практикумів» від 22.01.2020 № 42-ОД на базі комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проведено два семінари-практикуми для керівників органів управління освітою об’єднаних територіальних громад 05.02.2020 та 04.03.2020. За результатами роботи учасники отримали методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу. Проведено 13.02.2020 обласний семінар-нараду «Нові підходи до організації та планування підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області у 2021 році» для методистів методичних кабінетів районних (міських) управлінь (відділів) освіти, об’єднаних територіальних громад, які відповідають за підвищення кваліфікації керівників та педагогічних кадрів. Відбулися 16.03.2020 два вебінари (онлайн-навчання) за темами «Google Клас для організації дистанційного навчання» (кількість переглядів - 1351) та «Microsoft Teams для організації дистанційного навчання» для учителів закладів освіти області (кількість переглядів - 2107). Обласний вебінар «Неперервна освіта учнів, вихованців у віддаленому режимі (під час карантинних заходів) проведено 19.03.2020. Кількість переглядів – 2 849. |
| 4 | Оновлення навчально-матеріальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти сучасним обладнанням, технікою, матеріалами, інструментами та пристроями | Протягом року | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Придбання сучасного обладнання закладами професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок надходжень від їх додаткової (господарської) діяльності | Придбано у майстерні, навчальні кабінети закладів професійної (професійно-технічної) освіти сучасне обладнання, матеріали, інструменти на суму 203,2 тис. гривень за рахунок надходжень від їх додаткової (господарської) діяльності |
| 5 | Здійснення експериментальної діяльності з упровадження елементів дуальної, дистанційної форм навчання та соціального партнерства у професійну підготовку кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підвищення професійних навичок учнів державних професійно-технічних навчльних закладів «Конотопське вище професійне училище», «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг», «Реутинський професійний агарний ліцей», «Конотопський професійний аграрний ліцей», «Синівський професійний аграрний ліцей», державних анавчльних закладів «Білопільське вище професійне училище», «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» | У звітному періоді відповідно до програм експериментальної діяльності тривав ІІІ (узагальнюючий) етап експериментів. Державним професійно-технічним навчальним закладом «Синівський професійний аграрний ліцей» випущено групу слухачів з професії «Продавець продовольчих товарів», які навчались відповідно до експериментального робочого навчального плану з елементами дистанційних технологій, у кількості 7 осіб. За результатами проведеного навчання вдосконалено матеріали дистанційного курсу з професії «Продавець продовольчих товарів» (рівень кваліфікації – 3 розряд, професійно-технічне навчання): додано пакети тестових завдань з автоматичною перевіркою (професійно-теоретична підготовка); розроблено 5 відеолекцій. Відповідно до експериментальної навчальної програми з елементами дуальної форми навчання розроблено педагогами державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» електронні навчальні посібники за окремими предметами теоретичної підготовки з професій «Помічник машиніста тепловоза», «Слюсар з ремонту рухомого складу» . Здійснено моніторинг навчальних досягнень учнів експериментальних груп. У рамках співпраці із соціальними партнерами проведено майстер-класи |

1.2.2. Ціль: навчання протягом життя.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» | Січень-лютий | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підвищення професійної майстерності 25 педагогічних працівників – учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» | Із 28 січня 2020 року стартував фінальний етап другого (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінаціях: «Історія», «Хімія», «Зарубіжна література», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», у якому взяли участь 25 учителів закладів загальної середньої освіти Сумської області. За результатами змагань фахові журі визначили 5 переможців: у номінації «Історія» – учителя опорного закладу «Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Охтирської міської ради Сумської області» Олійник О.В.; у номінації «Хімія» – учителя Тростянецької філії № 1 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради Мар’єнкову С.Є., у номінації «Зарубіжна література» – учителя Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 імені Б.Берестовського м. Суми Бескорсу О.А.; у номінації «Образотворче мистецтво» – учителя Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми Остапенка П.В; у номінації «Початкова освіта» – учителя Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 м. Суми Волницьку В.В. |
| 2 | Організація та проведення ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» | Лютий | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Обговорення актуальних проблем особистісно-професійної компетентності, вироблення рекомендацій щодо теоретичного та практичного вдосконалення особистісно-професійних якостей педагогів в умовах реформування освіти України | ІV Всеукраїнську науково-методичну практичну конференцію «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» проведено 27.02.2020. Обговорено актуальні питання формування та розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої та фахової передвищої освіти |
| 3 | Участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» | Березень | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Поширення передового педагогічного досвіду та інноваційних розробок з метою їх упровадження в практичну діяльність, створення творчого середовища для педагогічних кадрів | До участі в Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» підготовлено 17 конкурсних матеріалів (16 – закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 1 – Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області). Для участі в конкурсі Гран-Прі «Лідер року» представлено матеріали державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг», державних навчальних закладів «Шосткинський центр професійної освіти» та «Сумське міжрегіональне вище професійне училище». Дату проведення виставки перенесено через карантин. |
| 4 | Здійснення перепідготовки дорослого населення за ваучерами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Задоволення освітніх потреб дорослого населення області (відповідно до заявки Сумського обласного центру зайнятості) | Протягом І кварталу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти не проводилося перенавчання дорослого населення |
| 5 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Боршош І.С. | Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищоївищої освіти | Протягом звітного періоду професійну компетентність підвищили 3 595 педагогічних працівників закладів освіти (при плановому показникові 3 317 осіб). Стажування на базі навчально-практичних центрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти пройшли 9 майстрів виробничого навчання. закладів |

_________________

Директор 	                        Вікторія ГРОБОВА

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Сумської

обласної державної адміністрації

______________Іван БОРШОШ

«01» квітня 2020 року

Ніна Скиртаченко 36 01 18