# ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Сумської обласної  державної  адміністрації

_____________М.А. Подопригора

«12»  січня  2018 року

# Звіт

# Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

# про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за ІV квартал 2017 року

1.1 Напрямок діяльності: забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.

    - Ціль: оптимізація мережі закладів освіти.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відкриття 9 додаткових дошкільних груп на 163 місця на базі Сумського дошкільного навчального закладу «Яблунька» № 38 (4 групи на 70 місць), Роменського дошкільного навчального закладу № 15 «Веселка» Роменської міської ради (3 групи, 55 місць), Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Теремок» Охтирської міської ради (2 групи, 38 місць). | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою до 85% | Відкрито 7 додаткових дошкільних груп на 115 місць: на базі Роменського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» Роменської міської ради (3 групи – 55 місць, Кролевецького навчально-виховного комплексу № 6: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Кролевецької районної ради (1 група – 15 місць), Гришинського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Роменської районної ради (1 група – 15 місць), Миколаївського дошкільного навчального закладу «Веселка» Миколаївської сільської ради Сумського району (1 група – 15 місць), Олексіївського дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» Хотінської селищної ради Сумського району (1 група – 15 місць). В Охтирському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Теремок» Охтирської міської ради в ІІІ кварталі відкрито 3 групи на 55 місць. Відкриття 4 груп на 70 місць у Сумському дошкільному навчальному закладі «Яблунька» № 38 м. Суми перенесено на І квартал 2018 року. |
| 2 | Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів сільських шкіл до місць навчання та у зворотному напрямку | Грудень 2017 року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Підвищення рівня охоплення підвезенням шкільними автобусами до місць навчання та у зворотному напрямку учнів сільських шкіл до 94% | З метою підвезення учнів сільських шкіл до місць навчання та у зворотному напрямку у грудні 2017 року придбано 3 шкільні автобуси на суму 4 618 тис. гривень для Миропільської об’єднаної територіальної громади (100% за кошти Державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад), Грунської об’єднаної територіальної громади (80% – кошти Державного фонду регіонального розвитку, 20% – кошти місцевого бюджету), Недригайлівської об’єднаної територіальної громади (88% – кошти Державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 12% – кошти місцевого бюджету). Рівень охоплення підвезенням шкільними автобусами до місць навчання та у зворотному напрямку учнів сільських шкіл становить 95,5%. |

    - Ціль: розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення олімпіад, турнірів, конкурсів серед учнівської молоді: | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення 475 дітей інтелектуальними заходами, 690 дітей творчими конкурсами, 3 500 дітей спортивними змаганнями з метою формування компетентної, конкурентно-спроможної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | У 18 олімпіадах, 5 інтелектуальних конкурсах узяли участь 1 458 учнів, із них переможцями стали 660 (45,3%), учасниками 8 творчих конкурсів стали 760 дітей, переможцями – 107 (14%). У 37 спортивних змаганнях узяли участь 3 686 дітей, із них призерами стали 1 220 (33,1%). |
|  | обласний огляд-конкурс серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл; | Жовтень-грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | навчально-тренувальні збори з видів спорту для збірних команд учнівської та студентської молоді; | Жовтень-грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний турнір юних економістів; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний конкурс дитячої творчості «Я люблю свій рідний край»; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний фотоконкурс «Моя Україна» (заочний); | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний зліт експедицій-них пошукових загонів позашкільних навчальних закладів області «Пам’ята-ти. Відродити. Зберегти»; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласна школа флористики та фітодизайну; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | навчальні сесії для слухачів Сумського територіального відділення Малої академії наук України; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласна школа народних ремесел; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласна історична школа «Нова генерація»; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласна школа «Лідер»; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласна фізико-математична школа; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | заходи з нагоди відзначення Дня українського козацтва та Дня захисника України; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників; | Жовтень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласні змагання за програмами комплексних спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді; | Жовтень-грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний турнір юних журналістів; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний фестиваль «Гармонія руху в дошкільних навчальних закладах»; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний конкурс «Здорове життя ( успіх буття»; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний етап Всеукраїнського фестивалю «Магія танцю»; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласні змагання учнівської молоді з радіотехнічного конструювання; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний фестиваль мистецтв «Перлини нашої душі»; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | навчальні сесії для слухачів Сумського територіального відділення Малої академії наук України; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний конкурс народного танцю «Віночок дружби»; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості «Чисті роси» «Лялькове диво» номінація «театральне мистецтво»; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласна історична школа «Нова генерація»; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласна фізико-математична школа; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | заходи до Дня Гідності та Свободи; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | заходи до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласні змагання зі спортивного орієнтування «Приз Діда Мороза»; | Листопад-грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний конкурс технічної творчості з виготовленні макетів української садиби «Колиска роду – українська хата»; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | «Лише тим історія належить, хто за неї бореться й живе» виготовлення діючих моделей судно-авто та авіатехніки; | Листопад | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | заходи до відзначення Міжнародного дня інвалідів; | Грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | заходи до відзначення Міжнародного дня прав людини; | Грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | заходи з нагоди новорічних свят та Дня Святого Миколая (обласне свято «Діти – дітям», обласне новорічне свято «Різдвяний передзвін», обласна ялинка для дітей-сиріт із сімей-опікунів, новорічний бал для лідерів учнівського самоврядування та творчо обдарованої молоді); | Грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | навчальні сесії для слухачів Сумського територіального відділення Малої академії наук України; | Грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласна конференція юних краєзнавців «У світі краєзнавчих відкриттів»; | Грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласна школа флористики та фітодизайну; | Грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний фестиваль «Калейдоскоп талантів»; | Грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | обласний етап Чемпіонату України з туристсько-спортивних походів серед учнівської та студентської молоді; | Грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  | ІІ етап XVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та ІІ етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. | Грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
| 2 | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних масових заходах, у тому числі спортивних (за окремими планами) | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення 102 дітей інтелектуальними заходами, 196 дітей творчими конкурсами, 300 дітей спортивними змаганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | У 18 олімпіадах, 17 інтелектуальних конкурсах усеукраїнського та міжнародного рівнів узяли участь 259 учнів, із них переможцями стали 100 (38,6%), учасниками 22 творчих конкурсів стали 229 дітей, переможцями – 89 (38,9%). Участь у 9 Всеукраїнських спортивних змаганнях узяли 75 дітей, із них 10 (13%) стали призерами. |

  - Напрямок діяльності: підвищення якості надання освітніх послуг закладами освіти.

1.2.1 Ціль: упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Створення, модернізація опорних навчальних закладів | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань модернізації мережі навчальних закладів та створення опорних шкіл | Протягом звітного періоду створено один опорний заклад: Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної ради (рішення сесії Недригайлівської районної ради від 01.12.2017). |
| 2 | Організація інформаційно-методичної допомоги щодо забезпечення надання якісних освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами об’єднаних територіальних громад | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення методичною допомогою педагогів 21 опорної школи та 35 філій | Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 19.10.2017 № 597-ОД «Про організацію семінарів-практикумів» для керівників органів управління освітою, директорів та педа-гогічних працівників |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 21 опорної школи та 35 філій об’єднаних територіальних громад (40 осіб) проведено 3 семінари-практикуми за участю директора Департаменту освіти і науки Гробової В.П. На зібраннях розглянуто актуальні питання галузі освіти: «Особливості створення та функціонування системи управління освітою об’єднаних територіальних громад», «Актуальні напрями ефектив-ного функціонува-ння закладів освіти в об’єднаних громадах», «Сучасний освітній менеджмент в умовах реформування», «Психологічний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | супровід освітнього процесу в умовах опорної школи», «Інноваційне освітнє середовище опорної школи у форматі Концепції «Нова українська школа», «Створення безпечного освітнього середовища в умовах опорної школи». |
| 3 | Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів області | Грудень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Придбання навчального обладнання з природничо-математичних та технологічних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів Буринського, Конотопського, Липоводолинсь-кого. Путивльського, Шосткинського районів, міст Лебедин, Суми на суму 268,6 тис. гривень | Для зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів з природничо-матема-тичних та технологічних дисциплін закладів загальної середньої освіти Буринського, Конотопського, Липоводолинського, Путивльського, Шосткинського районів, міст Лебедин, Суми придбано обладнання на суму 280,6 тис. гривень, із них кошти місцевого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | бюджету – 271,1 тис. гривень, залучені – 9,5 тис. гривень. Показник забезпечення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін закладів загальної середньої освіти області становить 53,1%. |
| 4 | Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до високошвидкісного Інтернету у Кролевецькому, Липоводолинському районах | Грудень |  |  | Збільшення показника підключення до високошвидкісного Інтернету загальноосвітніх навчальних закладів до 52% від потреби | Протягом ІV кварталу 2017 року до високошвидкісного Інтернету у Кролевецькому та Липоводолинському районах підключено по 2 заклади загальної середньої освіти. Усього доступ до високошвидкісного Інтернету мають у Кролевецькому районі 9 закладів загальної середньої освіти, що становить 32,1% від потреби, у |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Липоводолинсь- кому – 16 закладів (94,1%). Показник підключення до високошвидкісного Інтернету закладів загальної середньої освіти області становить 51%. |
| 5 | Придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів у Буринському, Великописарівському, Кролевецькому, Липоводолинському, Недригайлівському, Сумському, Шосткинському районах, у містах Суми, Охтирка, Глухів, Лебедин на суму 3 223,2 тис. гривень | Грудень |  |  | Підвищення показника забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою до 80% від потреби | Комп’ютерну та мультимедійну техніку для закладів загальної середньої освіти в Буринському, Великописарівсько-му, Кролевецькому, Липоводолинському, Недригайлівському, Сумському, Шосткинському районах, у містах Суми, Охтирка, Глухів, Лебедин придбано на суму 3 457,4 тис. гривень, що перевищує прогнозований показник на 7,3%. Показник забезпече-ності комп’ютерною технікою закладів загальної середньої освіти області |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | становить 80,3% від потреби. |
| 6 | Оновлення навчально-матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів сучасним обладнанням, технікою, матеріалами, інструментами та пристроями | Листопад-грудень |  |  | Придбання сучасного обладнання на суму 850 тис. гривень за рахунок власних надходжень закладів професійно-технічної освіти | Для забезпечення основними сучасними засобами навчання відповідно до державних стандартів заклада-ми професійно-технічної освіти залучено з інших джерел фінансуван-ня 82 тис. гривень. |

1.2.2. Ціль: навчання протягом життя.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення в професійно-технічних навчальних закладах | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Задоволення освітніх потреб дорослого населення області (відповідно до заявки Сумського обласного центру зайнятості) | Відповідно до договорів, укладених між Сумським обласним центром зайнятості та державними навча-льними закладами «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО», «Сумське міжрегіональне ВПУ» 29 осіб із числа незайнятого населення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | отримали робітничі професії «Електрогазозвар-ник», «Кухар», «Електромонтер з ремонту електроустаткування». За освітні послуги закладами отримано кошти в сумі 117,894 тис. гривень. |

Директор Департаменту освіти і науки								В.П. Гробова

Скиртаченко 36 01 18