ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Подопригора

«05» жовтня 2017 р.

Звіт

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації на ІІІ квартал 2017 року

* 1. **Напрямок діяльності:** забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.
     1. **Ціль:** оптимізація мережі навчальних закладів.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст  заходу | Термін  виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальний  заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний  результат | Досягнення  очікуваного  результату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відкриття 2 додаткових дошкільних груп на 30 місць: інклюзивна група на базі Конотопського дошкільного навчального закладу № 2 «Вербиченька» Конотопської міської ради (1 група − 15 місць), додаткова дошкільна група на базі Липоводолинського дошкільного навчального закладу «Берізка» Липоводолинської селищної ради (1 група − 15 місць) та логопедична група на базі Краснопільського дошкільного навчального закладу № 1 «Малятко» Краснопільської селищної ради | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою до 85% | Протягом кварталу відкрито 8 дошкільних груп на 135 місць. Відповідно до плану в Липово-долинському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Берізка» Липоводолинської селищної ради відкрито 1 додаткову групу на 15 місць. Додатково відкрито 7 дошкільних груп на 120 місць: в Охтирському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Теремок» Охтирської міської ради (3 групи на 55 місць), Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 12 «Олімпієць» м.Суми (1 – 15 місць), Сумському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради (1 – 20 місць), Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 22 «Джерельце» м.Суми (1 – 20 місць). На тринадцятій сесії сьомого скликання Краснопільської селищної ради від 27.04.2017 прийнято рішення про відкриття логопедичної групи на базі Краснопільського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 «Малятко». Станом на 01.09.2017 протарифіковано ставку логопеда. На 25.10.2017 заплановано засідання районної ПМПК на базі закладу. Через відсутність коштів інклюзивну групу в Конотопському дошкільному навчальному закладі «Вербиченька» не відкрито. |
| 2 | Створення інклюзивних класів у загальноосвітніх навчальних закладах області | Вересень 2017 року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів | У 2017/2018 навчальному році місцевими органами управління освітою для 122 дітей з особливими освітніми потребами, із них 63 – з інвалідністю, організовано інклюзивну форму навчання у 83 класах 49 загальноосвітніх навчальних закладів (у 2016/2017 навчальному році у 29 загальноосвітніх навчальних закладах функціонував 51 клас, де здобували освіту 89 дітей з особливими освітніми потребами). |

* + 1. **Ціль:** розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст  заходу | Термін  виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальний  заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний  результат | Досягнення  очікуваного  результату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення олімпіад, конкурсів серед дітей та учнівської молоді | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення 513 дітей інтелектуальними заходами, 707 дітей творчими конкурсами з метою формування компетентної, конкурентно-спроможної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | Участь у 3 обласних інтелектуальних заходах узяли 375 учнів, призові місця посіли 42, учасниками 5 творчих конкурсів стали 543 учні, переможцями – 56.  Із 876 учнів-спортсменів – учасників 6 обласних спортивно-масових заходів призерами стали 458**.** |
|  | Літня оздоровчо-відпочинкова кампанія | Липень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Германо-Слов’янська археологічна експедиція | Липень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України | Серпень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Обласна фольклорна експедиція | Серпень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Участь у міжнародному кінофестивалі «Кришталеві джерела» | Серпень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Обласна краєзнавча експедиція | Серпень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Заходи з нагоди Дня партизанської слави | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Всеукраїнський профілактичний захід «Увага! Діти на дорозі!» | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Урочисте вшанування, вручення дипломів, іменних стипендій голови обласної державної адміністрації кращим студентам вищих навчальних закладів | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Обласний семінар-зліт з туризму для працівників освіти | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Обласний етап Всеукраїнського форуму «Ми − українці» | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Навчальні сесії для слухачів Сумського територіального відділення Малої академії наук України | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Участь учнів 9-10 класів області у проведенні відбіркових турів програми для старшокласників «Акт на підтримку Свободи − Програма обміну майбутніх лідерів» організації Американські Ради | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Обласний огляд-конкурс «На кращу організацію оздоровлення дітей дошкільних навчальних закладів улітку» | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів» | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів» | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | Обласний етап огляду-конкурсу на кращий заклад оздоровлення та відпочинку | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
|  | VІI обласний зліт шкільних медіаторів | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |
| 2 | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних масових заходах, у тому числі спортивних (за окремими планами) | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення 116 дітей інтелектуальними заходами, 200 дітей творчими конкурсами, 200 дітей спортивними змаганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | Участь у 16 всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних заходах узяли 158 учнів, призові місця посіли 104, учасниками 21 всеукраїнського творчого конкурсу стали 248 учнів, переможцями – 85, із 70 учнів-спортсменів – учасників 7 всеукраїнських змагань, призерами стали 40. |
| 3 | Призначення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації студентам | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Відзначення стипендією голови Сумської обласної державної адміністрації 40 студентів вищих навчальних закладів | Відповідно до розпорядження голови Сумськї обласної державної  адміністрації від 12.09.2017 № 519-ОД «Про встановлення у 2017-2018 навчальному році іменних стипендій голови обласної державної адміністрації студентам вищих навчальних закладів області» 40 студентам призначено іменні стипендії. Урочисте вручення стипендій відбулося 27.09.2017 в Сумській обласній державній адміністрації. |

* 1. **Напрямок діяльності:** підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами.
     1. **Ціль:** упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст  заходу | Термін  виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальний  заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний  результат | Досягнення  очікуваного  результату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення, модернізація опорних навчальних закладів | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань модернізації мережі навчальних закладів та створення опорних шкіл | Протягом зазначеного періоду в Сумській області створено 10 опорних навчальних закладів, із них 3 – в об’єднаних територіальних громадах: Хотінська селищна рада Сумського району, Кириківська селищна рада Великописарівського району, Дружбівська міська рада Ямпільського району та 7 у районах: Глухівському  (1), Краснопільському (1), Липоводолинському (1), Недригайлівському (1), Сумському (3); закрито  3 навчальні заклади: у Зноб-Новгородській селищній раді Середино-Будського району (2), Глухівському районі (1); призупинено діяльність 4 навчальних закладів у Лебединському, Путивльському районах, містах Суми, Лебедин та 1 філії загальноосвітнього навчального закладу Глухівського району; реорганізовано 36 навчальних закладів: у Сумському –  5, Лебединському – 4, Великописарівському, Краснопільському, Недригайлівському районах, Миропільській сільській раді Краснопільського району (по 3), у Ямпільському, Глухівському, Середино-Будському районах, Хотінській селищній раді Сумського району (по 2), у Кролевецькому, Охтирському, Липоводолинському районах, Кириківській селищній раді Великописарівського району, Грунській сільській раді Охтирського району, Миколаївській сільській раді Сумського району та м.Суми (по 1), із них 16 – з пониженням ступеня.  Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», з метою обговорення стану справ в освітній галузі та перспектив її розвитку в області проведено 14.09.2017 Форум директорів загальноосвітніх навчальних закладів за участю заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Засєкіної Т.М., голови Сумської обласної державної адміністрації Клочка М.О., заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригори М.А. |
| 2 | Організація інформаційно-методичної допомоги щодо забезпечення надання якісних освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами об’єднаних територіальних громад | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення методичною допомогою педагогів 7 опорних шкіл та 14 філій | На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 21.06.2017 № 403-ОД «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на активізацію роботи органів управління освітою об’єднаних територіальних громад, опорних навчальних закладів у Сумській області на 2017/2018 навчальний рік» робочою групою з питань інформаційно-методичного супроводу виконання Плану заходів здійснено 4 виїзні засідання: 04.07.2017 – на базі комунального закладу Березівської сільської ради «Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Веселка»; 11.07.2017 – Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради; 20.07.2017 – Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради; 28.07.2017 – Великочернеччинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради. У засіданнях, що проходили у форматі «круглого столу», узяли участь керівники органів управління освітою ОТГ, керівники органів управління освітою районів та міст, головні бухгалтери та директори опорних загальноосвітніх навчальних закладів, а також тих, які заплановано зробити опорними. Обговорено актуальні питання, зокрема, управління освітою в об’єднаних територіальних громадах; нормативно-правове забезпечення опорних навчальних закладів, фінансове забезпечення закладів освіти, створення умов для забезпечення рівного доступу дітей громади до позашкільної освіти та задоволення освітніх потреб дітей з порушеннями у психофізичному розвитку, упровадження проекту нового освітнього середовища «Новий освітній простір». Підготовлено інформаційно-методичні матеріали для керівників органів управління освітою об’єднаних територіальних громад, директорів опорних навчальних закладів та розміщено на сайті Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації в розділах «Нова українська школа», «Опорні школи».  Відповідно до Плану заходів, спрямованих на активізацію роботи органів управління освітою об’єднаних територіальних громад, опорних навчальних закладів у Сумській області на 2017/2018 навчальний рік, затвердженого Рішенням Вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол від 23.06.2017 № 6), протягом звітного періоду надано практичну та інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам опорних навчальних закладів у проведенні конференцій, семінарів, засідань «круглих столів», що сприяло вирішенню актуальних питань функціонування системи освіти в об’єднаних територіальних громадах. |
|  | Організація навчання вчителів 1 класів та заступників директорів 4 пілотних шкіл області в рамках реалізації проекту «Реформування системи підготовки та професійного розвитку педагогів» | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Підготовка 12 педагогів (3 учасники зі школи) до роботи в пілотному проекті із запровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 2017-2018 навчальному році | Учителі 1 класів та заступники директорів 4 пілотних шкіл області взяли участь у тренінгах щодо впровадження пілотного проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти, проведених Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти із  11.07 до 14.07.2017.  Учителів та заступників директорів пілотних шкіл 11.08.2017 Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти було залучено до участі в громадському обговоренні Державного стандарту  початкової загальної освіти Нової української школи, у засіданні творчої групи вчителів початкових класів області «Нова українська школа: реалії та перспективи» з питання «Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи».  Для заступників директорів пілотних шкіл 13.09.2017 на базі вищезазначеного інституту проведено засідання у форматі «круглого столу» з теми: «Актуальні питання структурування змісту освіти на засадах інтегрованого підходу в навчанні». Для вчителів початкових класів, у тому числі пілотних шкіл, функціонує постійно діючий психолого-педагогічний консультпункт «Розроблення і апробація навчально-методичного забезпечення в умовах експерименту». |

* + 1. **Ціль:** навчання протягом життя.

**Заходи на реалізацію цілі:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст  заходу | Термін  виконання | Відповідальний  структурний підрозділ | Відповідальний  заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний  результат | Досягнення  очікуваного  результату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення у професійно-технічних навчальних закладах | Протягом  кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Задоволення освітніх потреб дорослого населення області (відповідно до заявки Сумського обласного центру зайнятості) | Протягом звітного періоду два заклади професійно-технічної освіти працювали з обласним центром зайнятості в частині перепідготовки, підвищення кваліфікації осіб із числа незайнятого населення.  У ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти» навчалося 9 осіб за професією «Кухар» та 9 осіб за професією «Електрогазо-зварник», у ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» 8 осіб засвоювали знання за професією «Електромонтер». |

Директор Департаменту освіти і науки В.П.Гробова

Скиртаченко 36 01 18