Сумська  обласна  державна  адміністрація

### ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

16.10.2019                                      м.Суми                                        № 641-ОД

Про проведення Всеукраїнського

науково-практичного семінару

«Сучасні підходи до формування

здоров’язбережувальної

компетентності дитини

дошкільного віку»

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019       №1/11-4436 щодо проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку»

НАКАЗУЮ:

1. Організувати та провести Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку» 06-07 листопада 2019 року на базі закладів дошкільної освіти м. Суми та Сумського району.

2. Затвердити склад оргкомітету, план заходів з підготовки Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку» (додаються).

3. Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.):

1) Розробити та подати на затвердження Департаменту освіти і науки програму Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку»  до 25.10.2019.

2) Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку».

4. Центру фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (Авдєєва А.В.) забезпечити оплату видатків на проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку»  відповідно до кошторису за КПКВК 0611090 на суму 25 988 (двадцять п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень (додаток). У разі зміни суми кошторису по цьому наказу, у залежності від фактичних витрат, оплату проводити згідно з уточненим кошторисом.

5. Призначити відповідальним за фінансову звітність провідного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Ганжу Н.П.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор								Вікторія ГРОБОВА

| Павло РОЖЕНКО | - заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення |
| --- | --- |
| Світлана БИРЧЕНКО | - начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи |
| Альбіна АВДЄЄВА | - директор Центру фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів |
| Марина ШАПОВАЛ | - головний спеціаліст-юрисконсульт |

Ніна Ганжа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

16.10.2019 № 641-ОД

Склад оргкомітету

Всеукраїнського науково-практичного семінару

«Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку»

| Гробова Вікторія Павлівна | – директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Авдєєва Альбіна Володимирівна | – директор Центру фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; |
| Адаменко Галина Іванівна | – методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради (за згодою); |
| Бирченко Світлана Леонідівна | – начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; |
| Ганжа Ніна Павлівна | – провідний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; |
| Данильченко Антоніна Миколаївна | – начальник управління освіти і науки Сумської міської ради (за згодою); |
| Корж Віта Григорівна | – головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської міської ради (за згодою); |
| Маслов Владислав Григорович | – начальник Сумського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (за згодою); |
| Ховрич Ольга Дмитрівна | – методист методичного кабінету відділу освіти Сумської районної державної адміністрації (за згодою); |
| Лобода Наталія Володимирівна | – начальник відділу освіти Сумської районної державної адміністрації (за згодою); |
| Міщенко Лариса Борисівна | – методист з дошкільного виховання відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, секретар експертної комісії (за згодою); |
| Нікітін Юрій Олександрович | – ректор комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою); |
| Роженко Павло Петрович | - заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; |
| Сердюк Оксана Петрівна | – завідувач навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою); |
| Тихенко Лариса Володимирівна | – директор комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (за згодою); |
| Удовиченко Ірина Віталіївна | – проректор комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою); |

________________

Директор                                                                             Вікторія ГРОБОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

16.10.2019 № 641-ОД

План заходів з підготовки Всеукраїнського науково-практичного семінару

«Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначити місце проведення урочистого відкриття та закриття Всеукраїнського науково-практичного семінару | До 21.10.2019 | Гробова В.П. Бирченко С.Л. |
| 2 | Скласти програму проведення урочистого відкриття та закриття семінару Всеукраїнського науково-практичного семінару | До 25.10.2019 | Гробова В.П. Нікітін Ю.О. |
| 3 | Підготувати необхідну документацію для проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару | До 30.10.2019 | Бирченко С.Л. Ганжа Н.П. Сердюк О.П. |
| 4 | Провести засідання оргкомітету | До 25.10.2019 | Гробова В.П. Бирченко С.Л. |
| 5 | Підготувати та розмістити прес-анонс та прес-реліз про проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару | До 30.10.2019 06.11.2019 | Ганжа Н.П. Сердюк О.П. |
| 6 | Забезпечити реєстрацію учасників Всеукраїнського науково-практичного семінару | 06.11.2019 | Нікітін Ю.О. Данильченко А.М. |
| 7 | Підготувати інформацію про учасників семінару (ПІБ, посада, місце роботи) | До 21.10.2019 | Сердюк О.П. Міщенко Л.Б. |
| 8 | Забезпечити участь у заході представників засобів масової інформації, телебачення | 06.11-07.11.2019 | Гробова В.П. Нікітін Ю.О. |
| 9 | Забезпечити звукотехнічний супровід, фотозйомку | Перший та останній дні семінару | Тихенко Л.В. Нікітін Ю.О. |
| 10 | Підготувати запрошення для гостей Всеукраїнського науково-практичного семінару, матеріали щодо участі в урочистостях представника Сумської обласної державної адміністрації | За тиждень до початку семінару | Бирченко С.Л. Ганжа Н.П. |
| 11 | Оформити місце проведення урочистого відкриття Всеукраїнського науково-практичного семінару | 05.11.2019 | Нікітін Ю.О. Данильченко А.М. |
| 15 | Організувати зустріч, від’їзд, поселення учасників семінару | 05-08.11.2019 | Нікітін Ю.О. Данильченко А.М. |
| 17 | Забезпечити транспортне обслугову- вання семінару (зустріч учасників, екскурсії, від’їзд учасників) | 06-07.11.2019 | Гробова В.П. Бирченко С.Л. |
| 18 | Організувати виставкові експозиції кращого досвіду роботи закладів дошкільної освіти з фізичного виховання | 05.11.2019 | Нікітін Ю.О. Данильченко А.М |
| 19 | Організувати харчування та проживання учасників Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку» | 06-07.11.2019 | Гробова В.П. Данильченко А.М. Лобода Н.В. |
| 20 | Забезпечити урочисте відкриття Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку» | 06-07.11.2019 | Тихенко Л.В. Нікітін Ю.О. |

_______________

Директор                                                                         Вікторія ГРОБОВА

# Text boxes

2

2

Продовження додатка

2

Продовження додатка

2                                      Продовження додатка