Сумська  обласна  державна  адміністрація

### ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

12.04.2017                                                   м. Суми                                                     № 220-ОД

| Про організацію та проведення урочистого відкриття ХІІІ літньої Універсіади України та фінальних змагань із дзюдо |  |
| --- | --- |
| На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 31.03.2017 № 174-ОД «Про організацію урочистого відкриття ХІІІ літньої Універсіади України», з метою стимулювання розвитку фізичної культури і спорту серед студентської молоді, сприяння в організації проведення урочистого відкриття ХІІІ літньої Універсіади України та фінальних змагань із дзюдо НАКАЗУЮ: 1. Провести з 25 до 27 квітня 2017 року в м. Суми на базі легкоатлетичного манежу Сумського державного університету урочисте відкриття ХІІІ літньої Універсіади України та фінальні змагання із дзюдо. 2. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення урочистого відкриття ХІІІ літньої Універсіади України та фінальних змагань із дзюдо (додається). 3. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення урочистого відкриття ХІІІ літньої Універсіади України та фінальних змагань із дзюдо (додається). 4. Забезпечити обласному центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (Тихенко Л.В.) розробку проекту сценарію та проведення урочистого відкриття ХІІІ літньої Універсіади України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення Штику Ю.М. |

Т.в.о.директора Департаменту освіти і науки		О.І.Попова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

12.04.2017  № 220-ОД

Склад

робочої групи з підготовки та проведення

урочистого відкриття ХІІІ літньої Універсіади України 2017 року

та змагань із дзюдо

| Штика Юрій Михайлович | - заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення, керівник робочої групи |
| --- | --- |
| Маслов Владислав Григорович | - начальник Сумського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту, заступник керівника робочої групи |
| Тихенко Лариса Володимирівна | - директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, заступник керівника робочої групи |
| Бєлан Юрій Григорович | - директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи |
| Бойко Олена В’ячеславівна | - директор легкоатлетичного манежу Сумського державного університету |
| Бріжатий Олександр Володимирович | - проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного університету |
| Данильченко Антоніна Миколаївна | - начальник управління освіти і науки Сумської міської ради |
| Лянний Юрій Олегович | - ректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка |
| Негреба Юрій Володимирович | - інструктор-методист Сумського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Продовження додатка |
| Токарєв Юрій Борисович | - голова спортивного клубу Сумського державного університету |

Начальник обласного відділення (філії)

Комітету з фізичного виховання та спорту 		В.Г.Маслов

Заступник директора Департаменту –

начальник управління професійної,

вищої освіти, наукової та освітньо-

виховної роботи, соціального захисту

дітей та правового забезпечення  					Ю.М.Штика

Серебрянський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

12.04.2017 № 220-ОД

План

заходів щодо підготовки та проведення урочистого відкриття ХІІІ літньої Універсіади України та фінальних змагань із дзюдо

з 25 до 27 квітня 2017 року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести наради | 13.04.2017 20.04.2017 | Штика Юрій Михайлович Маслов Владислав Григорович |
| 2 | Розробити сценарій урочистого відкриття | до 13.04.2017 | Тихенко Лариса Володимирівна |
| 3 | Підготувати місця проведення змагань: - озвучування; - наявність мікрофонів; - облаштування змагальної зони (установка татамі); - робота роздягалень; - забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем суддів (столи, стільці, канцелярські товари, вода мінеральна, одноразовий посуд) | до 23.04.2017 | Бріжатий Олександр Володимирович Бойко Олена В’ячеславівна Токарєв Юрій Борисович Колесніченко Сергій Олександрович Силкін Іван Миколайович |
| 4 | Забезпечити розміщення учасників змагань, представників команд | 23.04.2017 | Негреба Юрій Володимирович |
| 5 | Забезпечити розміщення суддів | 23.04.2017 | Колесніченко Сергій Олександрович Силкін Іван Миколайович |
| 6 | Виготовити запрошення та афіши | до 14.04.2017 | Колесніченко Сергій Олександрович Постельняк Марина Анатоліївна |
| 7 | Скласти списки запрошених | до 18.04.2017 | Маслов Владислав Григорович |
|  |  |  | Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Визначити ведучих урочистого відкриття | до 13.04.2017 | Тихенко Лариса Володимирівна |
| 9 | Забезпечити дівчат у національних костюмах для церемонії нагородження | 25-27.04.2017 | Гринь Надія Миколаївна |
| 10 | Забезпечити суддівство змагань | 24-27.04.2017 | Колесніченко Сергій Олександрович Силкін Іван Миколайович |
| 11 | Забезпечити прес-анонс та прес-реліз | 21-27.04.2017 | Постельняк Марина Анатоліївна |
| 12 | Забезпечити медичне обслуговування змагань | 24-27.04.2017 | Постельняк Марина Анатоліївна |
| 13 | Забезпечити святкове оформлення спортивної зали | до 24.04.2017 | Бойко Олена В’ячеславівна Токарєв Юрій Борисович Негреба Юрій Володимирович |
| 14 | Забезпечити нагородну атрибутику | до 24.04.2017 | Маслов Владислав Григорович |
| 15 | Забезпечити оргтехніку для роботи суддівської колегії | 24-27.04.2017 | Токарєв Юрій Борисович |
| 16 | Забезпечити роботу установи громадського харчування | 24-27.04.2017 | Бойко Олена В’ячеславівна Токарєв Юрій Борисович |
| 17 | Підготувати тези виступу для заступника голови обласної державної адміністрації | до 20.04.2017 | Гриценко Іван Григорович Серебрянський Микола Васильович |
| 18 | Забезпечити роботу представників засобів масової інформації | 25-27.04.2017 | Серебрянський Микола Васильович |
| 19 | Підготувати програму-буклет для представників команд | до 22.04.2017 | Постельняк Марина Анатоліївна |
| 20 | Скласти план перебування представників Міністерства освіти і науки України, Комітету з фізичного виховання та спорту | до 14.04.2017 | Маслов Владислав Григорович Штика Юрій Михайлович |
| 21 | Забезпечити аудиторію глядачів | 25-27.04.2017 | Башкатова Ірина Василівна Керівники вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Забезпечення зустрічі представників Міністерства освіти і науки України | 25.04.2017 | Маслов Владислав Григорович Бріжатий Олександр Володимирович |

Начальник обласного відділення (філії)

Комітету з фізичного виховання та спорту		В.Г.Маслов

Заступник директора Департаменту –

начальник управління професійної,

вищої освіти, наукової та освітньо-

виховної роботи, соціального захисту

дітей та правового забезпечення  		Ю.М.Штика

Серебрянський