Сумська  обласна  державна  адміністрація

### ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

13.04.2017                                                        м. Суми                                                 № 229-ОД

Про проведення дослідно -

експериментальної  роботи

на базі загальноосвітніх

навчальних закладів

Сумської області

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 02.11. 2016 № 1312 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької, Волинської, Сумської, Тернопільської,  Харківської, Хмельницької областей та міста Києва», Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року за № 428/6716 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 року № 1054), висновків комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 04.10.2016 (протокол № 31) та з метою впровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі» в систему оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити програму дослідно-експериментальної роботи з теми «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» на базі загальноосвітніх навчальних закладів Сумської області на 2017–2020 роки (додається).

2. Затвердити список відповідальних осіб за проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних Сумської області (додається).

3.  Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам базових загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні дослідно-експериментальної роботи.

4. Відділам освіти Сумської районної державної адміністрації                (Лобода Н. В.), Хотінської селищної ради (Іванченко А.В.) надавати допомогу педагогічним колективам базових загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до списку (додаток) у забезпеченні необхідних умов для проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.) надати звіт  про завершення І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Сумської області до 1 вересня 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора Департаменту

освіти і науки									    О.І. Попова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказу Департаменту

освіти і науки

13.04.2017  № 229-ОД

Програма дослідно-експериментальної роботи з теми

«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі»

в системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів»

на базі загальноосвітніх навчальних закладів Сумської області

на 2017–2020 роки

| І (організаційно-підготовчий) етап (лютий – вересень 2017 року) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Очікувані результати | Відповідальні |
| 1. | Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи, організація науково-методичної підтримки експерименту | Лютий 2017 р. | Системність у організації дослідно-експериментальної роботи | Регіональний координатор, регіональний науковий консультант |
| 2. | Організація та проведення обласного науково-методичного семінару «Впровадження дослідно-експериментальної роботи з теми «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» | 09.02.2017 | Підвищення професійного рівня педагогічних працівників | Регіональний координатор, регіональний науковий консультант |
| 3. | Навчання педагогічних працівників, учасників експерименту щодо особливостей упровадження дослідно-експериментальної роботи з теми «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів | Березень 2017 р. | Підвищення професійного рівня педагогічних працівників | Науковий керівник |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Розробка наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Сумської області» | Квітень 2017 р. | Затвердження програми дослідно-експериментальної роботи, списку відповідальних осіб за проведення дослідно-експериментальної роботи | Регіональний координатор |
| 5. | Проведення установчих методичних семінарів для педагогів навчальних закладів – учасників експерименту | Квітень-травень 2017 р. | Підвищення професійного рівня педагогічних працівників | Регіональний координатор, регіональний науковий консультант |
| 6. | Формування творчих груп з теми дослідно-експериментальної роботи | Квітень-травень 2017 р. | Удосконалення структурних підрозділів та їх обов’язків згідно з завданнями експерименту (наказ про створення робочих груп. Плани роботи творчих груп) | Регіональний координатор, регіональний науковий консультант, директори шкіл |
| 7. | Визначення та уточнення функціональних обов’язків педагогів щодо вирішення завдань експерименту | Квітень-червень 2017 р. | Наказ про створення робочих груп. Плани роботи творчих груп | Регіональний координатор, регіональний науковий консультант, директори шкіл |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Створення центрів психолого-педагогічного консультування для батьків і вчителів з особистісно-розвивальних проектів підтримки та збереження здоров’я, фізичного вдосконалення організму учнів | Квітень-травень 2017 р. | Центри психолого-педагогічного консультування для батьків і вчителів з особистісно-розвивальних проектів підтримки та збереження здоров’я, фізичного вдосконалення організму учнів | Директори шкіл |
| 9. | Розроблення нормативно-правового та інформаційно-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи | Квітень – серпень 2017 р. | Інформаційно-методичні матеріали дослідно-експериментальної роботи | Регіональний координатор, регіональний науковий консультант, начальники відділів освіти, директори шкіл |
| 10. | Підбиття підсумків І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи | Вересень 2017 р. | Звіт | Регіональний координатор, директори шкіл |
| II (концептуально-діагностичний) етап (жовтень 2017 року – серпень 2018 року) |
| 1. | Надання концептуальних засад за темою дослідження | Жовтень 2017- Грудень 2017 | Концептуальні засади за темою дослідження | Науковий керівник, регіональний науковий консультант |
| 2. | Експериментальна перевірка оволодіння вчителями початкової школи, учителями-предметниками, класними керівниками, психологами та соціальними педагогами здоров’язбережувальною технологією | Вересень -жовтень 2017 р. | Комплекс діагностичних методик | Науковий керівник, регіональний науковий консультант |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технологією «Навчання у русі» шляхом проведення спеціальних семінарів-тренінгів |  |  |  |
| 3. | Упровадження комп’ютерного модуля діагностичних методик оздоровчого-рухового навчання, визначених у «Щоденнику розвитку та здоров’я учнів 6-12 років» | Грудень 2017 р. | Комп’ютерний модуль діагностичних методик оздоровчого-рухового навчання, визначених у «Щоденнику розвитку та здоров’я учнів 6-12 років» |  |
| 4. | Комплексний семестровий моніторинг оцінки змін психофізичного та рухового розвитку учнів базових навчальних закладів | Грудень 2016 – лютий 2018 р. | Діагностичний інструментарії (тести, опитувальники, анкети тощо) | Регіональний координатор, директори шкіл |
| 5. | Визначення оцінки фізичного стану учнів за допомогою діагностичної системи з метою підтримки та своєчасної корекції їх стану здоров’я, формування постави, профілактики частих гострих інфекційних захворювань засобами виконання комплексів фізичних вправ за участю батьків | Лютий – квітень 2018 р. | Методичні матеріали для діагностичної системи визначення оцінки фізичного стану учнів | Науковий керівник, регіональний координатор, директори шкіл |
| 6. | Підбиття підсумків II (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи | Серпень 2018 р. | Звіт | Регіональний координатор, директори шкіл |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІІ. Формувальний етап (вересень 2018 року − травень 2020 pоку) |
| 1. | Практична апробація здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі», «Щоденника розвитку та здоров’я учнів 6-12 років» та комп’ютерної діагностичної системи оцінки рівня здоров’я, функціональних та рухових можливостей організму учнів загальноосвітніх навальних закладів; | Починаючи з вересня 2018 р. | Підвищення рівня здоров’я, функціональних та рухових можливостей організму в учнів загальноосвітніх навчальних закладів | Регіональний координатор, директори шкіл |
| 2. | Експериментальна перевірка розробленого науково-методичного забезпечення з проблеми експерименту | Протягом етапу | Аналітичні матеріали | Науковий керівник, регіональний науковий консультант |
| 3. | Упровадження індивідуальних рухових та психофізичних, корекційних, оздоровчо-виховних рухових програм у відповідності з рівнем відхилень у нормі розвитку організму та життєдіяльності кожного учня | Постійно | Аналітичні матеріали | Науковий керівник, директори навчальних закладів |
| 4. | Упровадження методики використання виховних ситуацій, запропонованими у Щоденнику розвитку та здоров’я учнів 6-12 років, з метою стимуляції виховання механізмів самореалізації, самозахисту, самовдосконалення | Протягом етапу | Аналітичні матеріали | Науковий керівник, директори навчальних закладів |
| 5. | Підбиття підсумків ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи | Травень 2018 р. | Звіт | Регіональний координатор, директори шкіл |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV (узагальнювальний) етап (травень – листопад 2020 року) |
| 1. | Експериментальна перевірка оволодіння вчителями початкової школи методикою здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі» | Травень 2020 р. | Інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали | Регіональний координатор, регіональний науковий консультант, директори шкіл |
| 2. | Оцінка ефективності реалізації впровадження діагностико-проектувальної методики «Щоденник розвитку та здоров’я учнів 6-12 років» та комп’ютерної моніторингової технології семестрової оцінки динаміки змін показників гармонійності фізичного розвитку, постави, рівня адаптаційних можливостей організму до навчання, стану серцево-судинної та дихальної систем, фізичної підготовленості у систему «сім’я – школа» | Жовтень 2020 р. | Інформаційно-аналітичні матеріали ефективності реалізації впровадження діагностико-проектувальної методики «Щоденник розвитку та здоров’я учнів 6-12 років» | Регіональний координатор, регіональний науковий консультант, директори шкіл |
| 3. | Статистично-комплексний порівняльний аналіз характеристик впливу традиційної системи навчально-виховного процесу та здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі» на інтелектуальне та фізичне вдосконалення особистості учнів | Листопад 2020 р. | Аналітичні матеріали | Регіональний координатор, регіональний науковий консультант, директори шкіл |
| 4. | Підготовка статей, інтерв’ю та інших матеріалів для висвітлення результатів експерименту у ЗМІ | Протягом етапу | Поширення досвіду впровадження результатів |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведення циклу регіональних масових заходів, семінарів, тренінгів з метою популяризації результатів експерименту для сприяння впровадження технологій роботи з громадською думкою в загальноосвітніх закладах | Протягом етапу | Підвищення поінформованості педагогічних працівників та батьківської громадськості | Регіональний координатор, регіональний науковий консультант, директори шкіл |
| 6. | Підбиття підсумків ІV (узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної роботи | Листопад 2020 р. | Звіт | Регіональний координатор, директори шкіл |

| Заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення | Ю.М. Штика |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

13.04.2017  № 229-ОД

Список відповідальних осіб за проведення дослідно-експериментальної роботи з теми «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі»

в системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» 
на базі загальноосвітніх навчальних Сумської області

| Деменков Денис Вікторович | – | старший викладач кафедри дошкільної та шкільної освіти комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (регіональний координатор); |
| --- | --- | --- |
| Успенська Валентина Миколаївна | – | доцент кафедри дошкільної та шкільної освіти комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук (регіональний науковий консультант); |
| Нечипоренко Зоя Олександрівна | – | директор Верхньосироватської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; |
| Гур’янова Тетяна Олексіївна | – | директор Великочернеччинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; |
| Щебетенко Вікторія Іванівна | – | директор Косівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; |
| Кондратенко Людмила Миколаївна | – | директор Низівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; |
| Литвиненко Тетяна Іванівна | – | директор Стецьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; |
| Мельник Володимир Миколайович | – | директор Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради. |

| Заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення | Ю.М. Штика |
| --- | --- |

Додаток

до наказу Департаменту

освіти і науки

13.04.2017  № 229-ОД

Список базових загальноосвітніх навчальних закладів Сумської області з

дослідно-експериментальної роботи за темою

«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі»

в системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів»

- Верхньосироватська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області.

- Великочернеччинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області.

- Косівщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області.

- Низівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області.

- Стецьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області.

6. Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради Сумської області.

| Заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення | Ю.М. Штика |
| --- | --- |