## розроб заход
Інформація про стан виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2015 рік за підсумками року
№ з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела та обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  | Стан виконання
|  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Пріоритет 2.5. Освіта
Завдання 1. Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, оптимізація мережі навчальних закладів
1 | Створення навчально-виховного комплексу: загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад на базі Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Великописарівської районної ради | Серпень 2015 року | Великописарівська районна державна адміністрація, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 193 |  | Створено Олександрівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Великописарівської районної ради. Використано 99,5 тис. гривень.
2 | Створення навчально-виховного комплексу на базі Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради | Серпень 2015 року | Виконавчий комітет Глухівської міської ради, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 245.1 |  | Не створено НВК у зв'язку зі зменшенням контингенту дітей дошкільного віку, а також через відсутність відповідного фінансування.
3 | Повернення у використання за призначенням будівлі колишнього дошкільного навчального закладу в м. Суми (вул. Серпнева, 1 А) | Вересень 2015 року | Виконавчий комітет Сумської міської ради, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 900 |  | Реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу № 20 (м.Суми) проведено управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради. Станом на 17.12.2015 управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства підготовлено необхідний пакет документів для введення будівлі в експлуатацію. З міського бюджету для функціонування дошкільного навчального закладу виділено 1 300 тис. гривень. Управлінням освіти і науки Сумської міської ради придбано технологічне обладнання, необхідний інвентар, дитячі меблі та облаштовано музичну та спортивну зали.
4 | Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу № 9 "Фіалка" Роменської міської ради | Червень 2015 року | Виконавчий комітет Роменської міської ради, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 450 |  | Реконструкцію проведено. Облаштовано 3 групові осередки на 60 місць. Використано 570 тис. гривень.
5 | Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу в с.Славгород Краснопільського району | Серпень 2015 року | Краснопільська районнна державна адміністрація, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 100 |  | Виконано ремонт опалювальної системи - 38,8 тис.гривень, капітальний ремонт харчоблоку - 39,3 тис. гривень, поточний ремонт їдальні - 4 тис. гривень, заміну опалювального котла - 28,4 тис. гривень.
6 | Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу № 13 Конотопської міської ради | Червень 2015 року | Виконавчий комітет Конотопської міської ради, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 300 |  | Проведено поточний ремонт. Капітальний ремонт заплановано на 2016 рік.
7 | Капітальний ремонт основного приміщення Охтирської гімназії | Серпень 2015 року | Виконавчий комітет Охтирської міської ради, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 2000 |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію (323,352 тис. гривень), яка отримала позитивний експертний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза". Триває тендерна процедура, за результатами якої буде визначено підрядну організацію.
8 | Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів сільських шкіл до місця навчання та додому | Серпень-грудень 2015 року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |  |  | 320 |  | За кошти місцевого бюджету придбано 2 шкільні автобуси: АСЗ-32053-07 «Мрія» на 26 місць (660 тис. гривень) та ГАЗ 32212-264 на 13 місць (376 тис. гривень) для загальноосвітніх навчальних закладів Роменського району.
9 | Вручення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації студентам та обдарованим учням | Лютий-вересень 2015 року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад |  | 1060.8 |  |  | Стипендію голови Сумської обласної державної адміністарції отримують 45 учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, 40 студентів вищих навчальних закладів.
|  |  | Усього по завданню 1 |  | 1060.8 | 4508.1
Завдання 2. Підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами, модернізація матеріально-технічної бази цих закладів
1 | Придбання для загальноосвітніх навчальних закладів навчального обладнання з природничо-математичних та технологічних дисциплін | Грудень 2015 року | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 736.5 | 95 | Для загальноосвітніх навчальних закладів за кошти з різних джерел фінансування придбано навчальне обладнання з природничо-математичних та технологічних дисциплін на суму 3 221 тис. гривень.
2 | Підключення до інформаційної мережі Інтернет загальноосвітніх навчальних закладів | Грудень 2015 року | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 18.3 |  | До мережі Інтернет підключено 508 загальноосвітніх навчальних закладів, що становить 95,7% від потреби.
3 | Придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів області | Грудень 2015 року | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 689 | 24.4 | Для загальноосвітніх навчальних закладів за кошти з різних джерел фінансування придбано 169 комп’ютерів, 38 ноутбуків, мультимедійну техніку на суму 2 687,9 тис. гривень.
4 | Капітальний ремонт даху обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Серпень 2015 року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  | 85.3 |  |  | Завершено ремонтні роботи, використано 140 тис. гривень.
5 | Капітальний ремонт приміщення Конотопської дитячої художньої школи | Серпень 2015 року | Виконавчий комітет Конотопської міської ради, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 300 |  | Капітальний ремонт приміщення Конотопської дитячої художньої школи не проводився. Кошти, що планувалися на ремонт приміщення, перерозподілено на капітальний ремонт Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13, Конотопського дошкільного навчального закладу № 4 «Сонечко», Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12, Конотопського дошкільного навчального закладу № 3 «Теремок», Конотопського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад «Казка» Конотопської міської ради.
6 | Капітальний ремонт будівлі Середино-Будського Центру дитячої та юнацької творчості | Серпень 2015 року | Середино-Будська районна держана адміністрація, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  | 200 |  | Капітальний ремонт будівлі Середино-Будського центру дитячої та юнацької творчості не проводився через відсутність фінансування. Проведення ремонту перенесено на 2016 рік.
7 | Проведення капітальних ремонтних робіт в інтернатних закладах | Вересень 2015 року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  |  |  | Проведено капітальний ремонт їдальні Глухівської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів імені М.І.Жужоми (170 тис. гривень) та навчальних кабінетів Конотопської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів (140 тис. гривень).
8 | Оновлення навчально-матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів сучасним обладнанням, технікою, матеріалами, інструментами та пристроями | Листопад-грудень 2015 року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  |  | 750 | На оновлення навчально-матеріальної бази з обласного бюджету використано 285 тис. гривень, за власні кошти придбано обладнання, інструмент, інвентар, меблі, підручники та фахові періодичні видання на суму 2 015 тис. гривень.
9 | Проведення капітального та поточного ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання державних професійно-технічних навчальних закладів | Листопад-грудень 2015 року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  |  |  | 1100 | Для проведення поточних ремонтів з обласного бюджету використано 1 585 тис. гривень. За власні позабюджетні кошти закладами професійно-технічної освіти проведено поточний ремонт майстерень, кабінетів, кімнат гуртожитків на суму 2 035,8 тис. гривень.
10 | Створення мережі електронних бібліотек у професійно-технічних навчальних закладах та навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти Сумської області | Грудень 2015 року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області |  |  |  | 50 | У 29 закладах професійно-технічної освіти працюють веб-сайти, на 24 з них (80%) створено сторінки електронної бібліотеки, де розміщено 3 058 методичних напрацювань.
11 | Проведення заходів з енергозбереження в закладах освіти області | Протягом 2015 року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |  | 9610 | 5111 |  | Проведено дообладннаня котелень 41 навчального закладу області твердопаливними котлами, установлено 58 котлів. У навчальних закладах області замінено 1 888 віконних блоків (8 643,1 тис. гривень), установлено 80 дверних блоків (272,4 тис. гривень).
|  |  | Усього по завданню 2 |  | 9695.3 | 7054.8 | 2019.4
|  |  | Усього по пріоритету |  | 10756.1 | 11562.9 | 2019.4
Директор Департаменту освіти і науки О.І.Попова