Сумська  обласна  державна  адміністрація

### ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

20.06.2017                                           м. Суми                                            № 398-ОД

| Про проведення телемарафону «Розвиток професійної освіти – економічне зростання регіону» |  |
| --- | --- |

На виконання Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до  2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від         03 квітня 2017 року № 375-р, з метою популяризації системи професійної підготовки робітничих кадрів для потреб ринку праці

НАКАЗУЮ:

1. Провести 04.07.2017 телемарафон «Розвиток професійної освіти – економічне зростання регіону» (далі – телемарафон) в Конгрес-центрі Сумського державного університету.

2. Затвердити склад оргкомітету з підготовки та проведення телемарафону.

3. Затвердити програму проведення телемарафону.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення Штику Ю.М.

Директор Департаменту освіти і науки				В.П.Гробова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

20.06.2017 № 398-ОД

Склад оргкомітету

з підготовки та проведення телемарафону

«Розвиток професійної освіти – економічне зростання регіону»

| Гробова В.П. | - директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Штика Ю.М. | - заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, заступник голови оргкомітету |
| Бєлік О.В. | - заступник директора Центру фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| Данильченко А.М. | - начальник управління освіти і науки Сумської міської ради |
| Кіхтенко І.В. | - методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області (за згодою) |
| Новиков В.В. | - голова громадської організації «Рада директорів ПТНЗ області», директор ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» |
| Підлісний В.І. | - директор Сумського обласного центру зайнятості |
| Сєрих О.М. | - начальник відділу професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| Сітак О.М. | - директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації |
| Скиба В.М. | - виконуючий обов’язки директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області (за згодою) |
| Смирнова І.О. | - методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області (за згодою) |
| Тихенко Л.В. | - директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |
| Христій Ю.Г. | - голова Асоціації працівників ПТО, директор ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» |
| Чхайло О.М. | - методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області (за згодою) |

Заступник директора Департаменту –

начальник управління			Ю.М.Штика

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

20.06.2017 № 398-ОД

Програма проведення телемарафону

«Розвиток професійної освіти – економічне зростання регіону»

10.00 – 10.50	– заїзд, реєстрація учасників

11.00 – 14.00	– проведення марафону

14.00	– від’їзд учасників

Заступник директора Департаменту –

начальник управління			Ю.М.Штика

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

20.06.2017 № 398-ОД

План

заходів щодо підготовки до телемарафону

«Розвиток професійної освіти – економічне зростання регіону»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установити квоту учасників телемарафону | До 21.06.2017 | Штика Ю.М. |
| 2 | Сформувати список запрошених | До 21.06.2017 | Штика Ю.М. |
| 3 | Скласти сценарний план проведення марафону | До 23.06.2017 | Тихенко Л.В. |
| 4 | Підготувати листи-запрошення про дату, місце, час проведення та квоту учасників марафону | До 23.06.2017 | Сєрих О.М. |
| 5 | Підготувати: тези виступу голови Сумської обласної державної адміністрації; тези виступу голови Сумської обласної ради; тези виступу директору Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | До 23.06.2017 | Скиба В.М. Чхайло О.М. Кіхтенко І.В. |
| 6 | Забезпечити підготовку друкованої продукції: презентації, інформаційні матеріали | До 27.06.2017 | Чхайло О.М. Кіхтенко І.В. Смирнова І.О. |
| 7 | Визначити місце розміщення транспорту | До 30.06.2017 | Сєрих О.М. |
| 8 | Підготувати та розмістити на порталі облдержадміністрації прес-анонс про проведення телемарафону | До 26.06.2017 | Скиба В.М. |
| 9 | Забезпечити участь представників засобів масової інформації, телебачення, радіо в телемарафоні | До 04.07.2017 | Штика Ю.М. |
| 10 | Забезпечити реєстрацію учасників телемарафону | 04.07.2017 | Чхайло О.М. Кіхтенко І.В. |
| 11 | Організувати зустріч та розміщення запрошених у залі | 04.07.2017 | Тихенко Л.М. |
| 12 | Оформити залу | 04.07.2017 | Тихенко Л.В. |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Підготувати та розмістити на порталі Сумської обласної державної адміністрації прес-реліз про проведення телемарафону | 04.07.2017 | Скиба В.М. |
| 14 | Підбити підсумки організації та проведення телемарафону | 04.07.2017 | Гробова В.П. |

Заступник директора Департаменту –

начальник управління			Ю.М.Штика