Сумська  обласна  державна  адміністрація

### ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

20.07.2017                                                       м. Суми                                                № 438-ОД

| Про проведення серпневої конференції педагогічних працівників Сумщини у 2017 році |  |
| --- | --- |

З метою обговорення стану справ у освітній галузі, перспектив її розвитку, окреслення проблем у контексті викликів часу та визначення шляхів їх вирішення

НАКАЗУЮ:

1. Провести 28.08.2017 серпневу конференцію педагогічних працівників Сумщини (далі – конференція).

2. Затвердити склад оргкомітету та план заходів з підготовки до проведення конференції у 2017 році (додаються).

3. Тимчасово виконуючому обов’язки ректора комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Грицаю С.М. забезпечити оплату видатків на проведення конференції за рахунок коштів, передбачених на 2017 рік, згідно з кошторисом.

4. Затвердити кошторис витрат на проведення конференції (додається).

5. Призначити відповідальним за фінансову звітність тимчасово виконуючого обов’язки ректора комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Грицая С.М.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту освіти і науки 				В.П.Гробова

Скиртаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

20.07.2017 № 438-ОД

Склад оргкомітету

з проведення серпневої конференції

педагогічних працівників Сумщини у 2017 році

| Гробова В.П. | - директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Попова О.І. | - заступник директора Департаменту – начальник управління дошкільної, загальної середньої освіти, фінансово-ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| Штика Ю.М. | - заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| Авдєєва А.В. | - директор Центру фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| Башкатова І.В. | - головний спеціаліст відділу професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| Грицай С.М. | - тимчасово виконуючий обов’язки ректора, проректор комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти |
| Губарєва С.Ю. | - провідний спеціаліст сектору моніторингу освітніх програм, статистичної звітності та аналізу Центру фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| Дроженко Л.О. | - консультант обласної психолого-медико-педагогічної консультації |
| Маслов В.Г. | - начальник Сумського обласного відділення (філія) Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України |
| Павловська Л.М. | - начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої освіти, фінансово-ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| Сєрих О.М. | - начальник відділу професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| Скиртаченко Н.Г. | - начальник відділу соціального захисту дітей та правового забезпечення управління професійної, вищої освіти, наукової та освітньо-виховної роботи, соціального захисту дітей та правового забезпечення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| Тихенко Л.В. | - директор комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |

Заступник директора Департаменту –

начальник управління професійної,

вищої освіти, наукової та освітньо-

виховної роботи, соціального захисту

дітей та правового забезпечення			Ю.М.Штика

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

освіти і науки

20.07.2017 № 438-ОД

План

заходів з підготовки до проведення

серпневої конференції педагогічних працівників Сумщини у 2017 році

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Визначити місце проведення конференції та установити квоту учасників | До 21.07.2017 | Гробова В.П. |
| 2 | Скласти орієнтовну тематику для виступаючих, надати практичну допомогу в підготовці виступів представникам установ та закладів освіти районів, міст, об’єднаних територіальних громад | До 26.07.2017 | Попова О.І. Кощій Н.Г. Грицай С.М. Тихенко Л.В. Павловська Л.М. |
| 3 | Скласти програму проведення конференції | До 21.07.2016 | Гробова В.П. Тихенко Л.В. |
| 4 | Сформувати список запрошених на конференцію | До 10.08.2017 | Гробова В.П. |
| 5 | Підготувати листи місцевим органам управління освітою про дату, місце, час проведення та квоту учасників конференції | До 10.08.2017 | Бердник Т.О. |
| 6 | Надати інформаційно-аналітичні та презентаційні матеріали за відповідними напрямами | До 28.07.2017 | Авдєєва А.В. Шамрай А.В. Павловська Л.М. Тихенко Л.В. Маслов В.Г. Кощій Н.Г. Скиба В.М. Грицай С.М. |
| 7 | Узагальнити інформаційно-аналітичні матеріали (текстовий варіант) Підготувати презентацію за наданими матеріалами | До 04.08.2017 | Попова О.І. Сєрих О.М. Скиртаченко Н.Г. Губарєва С.Ю. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Підготувати тези до виступу голови Сумської обласної державної адміністрації; тези до виступу голови Сумської обласної ради; | До 10.08.2017 | Грицай С.М. Башкатова І.В. Скиртаченко Н.Г. |
|  | проект резолюції конференції; привітання для молодих спеціалістів | До 15.08.2017 | Скиртаченко Н.Г. Грицай С.М. Тихенко Л.В. |
| 9 | Забезпечити підготовку друкованої продукції: інформаційно-статистичний збірник «Освіта Сумщини. 2016-2017 навчальний рік»; методичний посібник з позашкільної освіти; газета професійно-технічної освіти; збірник ПТНЗ; інформаційний збірник «Психологічна служба системи освіти Сумської області (2016-2017 навчальний рік)»; програма, запрошення, привітання | До 28.07.2017 До 17.08.2017 | Попова О.І. Павловська Л.М. Сєрих О.М. Авдєєва А.В. Тихенко Л.В. Скиба В.М. Грицай С.М. Скиртаченко Н.Г. Грицай С.М. |
| 10 | Забезпечити висвітлення матеріалів конференції в засобах масової інформації (анонс) | До 18.08.2017 | Грицай С.М. Скиртаченко Н.Г. |
| 11 | Підготувати пропозиції щодо формування робочої президії конференції | До 04.08.2017 | Гробова В.П. |
| 12 | Забезпечити підготовку нагородження працівників освіти | До 04.08.2017 | Грицай С.М. Липова Л.О. |
| 13 | Закріпити працівників обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю за делегаціями міст, районів, об’єднаних територіальних громад, членами президії, запрошеними, молодими спеціалістами, ветеранами освіти для їх зустрічі, супроводження та розміщення в залі проведення конференції | До 04.08.2017 | Тихенко Л.В. |
| 14 | Визначити місце розміщення транспорту | До 18.08.2017 | Штика Ю.М. Сєрих О.М. |
| 15 | Забезпечити участь представників засобів масової інформації, телебачення, радіо в роботі конференції | До 18.08.2017 | Грицай С.М. Башкатова І.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Скласти графік проведення районних, міських конференцій | До 10.08.2017 | Сєрих О.М. Скиртаченко Н.Г. Павловська Л.М. |
| 17 | Визначити дату та місця проведення секцій у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | До 04.08.2017 | Попова О.І. Грицай С.М. Тихенко Л.В. |
| 18 | Забезпечити реєстрацію учасників конференції, чергування, роботу секретаріату | У день проведення конференції | Грицай С.М. Скиртаченко Н.Г. |
| 19 | Організувати зустріч та розміщення в залі членів президії, запрошених | У день проведення конференції | Гробова В.П. Тихенко Л.В. |
| 20 | Забезпечити: медичне обслуговування учасників конференції; оформлення посвідчень про відрядження на конференцію | У день проведення конференції | Штика Ю.М. Грицай С.М. |
| 21 | Оформити залу (державний прапор, прапор Сумської області) | 28.08.2017 | Тихенко Л.В. |
| 22 | Забезпечити вітання іменинників, які народилися 28 серпня та ветеранів педагогічної праці | 28.08.2017 | Тихенко Л.В. Липова Л.О. |
| 23 | Підготувати та розмістити на порталі облдержадміністрації прес-анонс та прес-реліз про проведення конференції | До 18.08.2017 До 30.08.2017 | Грицай С.М. Скиртаченко Н.Г. |
| 24 | Підбити підсумки про організацію та проведення конференції | До 01.09.2017 | Гробова В.П. |

Заступник директора Департаменту –

начальник управління професійної,

вищої освіти, наукової та освітньо-

виховної роботи, соціального захисту

дітей та правового забезпечення			Ю.М.Штика

# Text boxes

Продовження додатка

Продовження додатка

Продовження додатка