# ЗАТВЕРДЖУЮ

# Директор Департаменту освіти 													і науки Сумської обласної

# державної адміністрації

# Вікторія ГРОБОВА

# «5» квітня 2022 року

# ЗВІТ

# про виконання плану роботи Департаменту освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації на І квартал 2022 року

1. ОСВІТА І НАУКА

1.1.  Забезпечення доступу до сучасної освіти на всіх освітніх рівнях, у тому числі в сільській місцевості, можливості вибору закладів освіти

Організація підвезення учнів, підвищення ефективності освітнього процесу, забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням               індивідуальних запитів, створення умов для розвитку здібностей учнів з особливими освітніми потребами

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення 35 додаткових місць у 2 закладах дошкільної освіти Великописарівської селищної та Верхньосироватської сільської територіальних громад | Протягом кварталу | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | БирченкоС.Л. | Розвантаження груп в 1 закладі дошкільної освіти відповідно до норм (100 дітей на 100 місцях) | У зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022) роботу щодо відкриття груп у закладах дошкільної освіти зазначених громад тимчасово призупинено . |
| 2 | Створення інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти та інклюзивних груп у закладах дошкільної, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти області (на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами) | Протягом кварталу | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Створення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами | У ІІ півріччі 2021/2022 навчального року в 73 закладах дошкільної освіти функціонувало 113 інклюзивних груп для 199 дітей (2020/2021 навчальний рік – 53 заклади, 72 інклюзивні групи, 117 дітей). Місцевими органами управління освітою для 863 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання у 616 класах 209 закладів загальної середньої освіти (2020/2021 навчальний рік – 706 дітей, 495 класів, 191 заклад загальної середньої освіти). У 4 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області функціонують 5 інклюзивних груп для 8 осіб з особливими освітніми потребами |
| 3 | Відкриття навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів державного, обласного бюджетів, соціальних партнерів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством (відповідно до рішення Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України) | Протягом кварталу | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Чортенко А.М. СамойенкоН.Ю. | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення рівня підготовки фахівців за робітничими професіями відповідного профілю навчально-практичних центрів | У січні 2022 року відкрито навчально-практичний центр для підготовки кваліфікованих робітників за професіями «Верстатник широкого профілю», «Оператор верстатів з програмним керуванням» на базі Сумського центру професійно-технічної освіти. Центр має сучасні робочі місця, обладнані високоточними верстатами, інструментами. Для створення центру залучено 2 800 тис. гривень з державного бюджету, 1 200 тис. гривень – спонсорські кошти, 320 тис. гривень з місцевого бюджету. Основними спонсорами виступили ГК «Технологія», ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш». Усього області функціонує 16 навчально-практичних центрів галузевого спрямування: будівництво – 4, деревообробка – 1, видавництво та поліграфія – 1, електротехніка – 2, легка промисловість – 1, машинобудування – 3, сфера обслуговування – 2, транспорт – 2 |

Заходи з розвитку індивідуальних творчих здібностей особистості та з нагоди відзначення пам’ятних дат

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник директора Департаменту, керівник структурного підрозділу | Очікуваний результат | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, інтелектуальних та творчих конкурсів, виховних заходів серед дітей та учнівської молоді: | Протягом кварталу | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Бирченко С.Л. Білаш В.М. Чортенко А.М. Самойленко Н.Ю. Тихенко Л.В. Нікітін Ю.О. Маслов В.Г. | Охоплення 905 дітей інтелектуальними заходами, 705 дітей творчими конкурсами, 240 дітей спортивними змаганнями з метою формування компетентної, конкурентно-спроможної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | У ІІІ обласному етапі олімпіад (січень – лютий 2022 року) узяли участь 235 учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти, що на 342 учні (40,7%) менше від запланованої кількості учасників згідно з рейтингом (577 учнів). Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади визначено 106 призових місць, які посіли 88 учнів (перших місць – 35, других – 39, третіх – 32). Із них 16 вибороли від 2 до 3 призових місць (2 учні отримали перемогу на 3 олімпіадах, 15 учнів вибороли по 2 призові місця). Найкращі результати виявили учні Сумської міської ради (117 учасників, 71 переможець, 60,6% результативності). Найбільшу кількість переможців підготувала Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міської ради – 18 (23 учасники, 79% результативності). У 2022 році найкращі результати мають Ляпощенко Антон, учень 11 класу Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради, який виборов 3 призові місця (І – фізика, ІІ – англійська мова, ІІІ – астрономія) та Чернецький Роман, учень 10 класу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми Сумської області, який також виборов 3 призові місця (І – українська мова та література, географія, ІІІ – історія). Відбувся обласний фестиваль «Олімпіада геніїв України» (GENIUS Olympiad Ukraine 2022) 22 січня 2022 року (наказ від 28.11.2021 № 672), у ньому взяли участь 237 здобувачів освіти. Участь у національному етапі «Олімпіада геніїв України» (GENIUS Olympiad Ukraine 2022, що відбувся 14-16 березня 2022 року, узяли 199 здобувачів освіти, з них – 118 переможців. Забезпечено участь школярів області у змаганнях з лижних гонок за програмою IV зимової Гімназіади України в кількості 12 осіб. Проведено 2 всеукраїнські спортивно-масові заходи, у яких взяло участь 70 учнів |
|  | заходи з нагоди відзначення Дня соборності України | Січень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Макарова С.А. |  | В області проведено інформаційно-просвітницькі виховні заходи: бесіди, години спілкування «Без Соборності немає незалежності», тематичні уроки «Єднання заради Незалежності», виховні години «Великі творці Соборності», «Соборна Україна – це значить, що наша Держава – єдина!», «Соборна Україна – міцна держава», «Україна – суверенна, незалежна держава». Учнівська молодь закладів загальної середньої освіти області долучилася до перегляду відеороликів «Разом з власної волі з 1919 року», «День Соборності України. Акт злуки: відтворення історичної правди». |
|  | заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті жертв Голокосту | Січень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Макарова С.А. |  | Із 24 січня до 28 січня 2022 року проведено інформаційно-просвітницькі заходи «Голокост: не забути, не простити», «Голокост – уроки пам’яті», «Пам’ятаємо трагічні події». Пройшли презентації «Жертви Голокосту», «Бабин Яр – трагедія народу України» |
|  | заходи до Дня пам’яті Героїв Крут | Січень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Макарова С.А. |  | Протягом січня 2022 року в закладах освіти області проведено інформаційно-просвітницькі виховні заходи: бесіди, години спілкування «Українське розстріляне відродження», тематичні уроки «Вони загинули за Україну: бій під Крутами», «Крути – символ національної честі і військової доблесті», «Триста юних героїв, їм було лише шістнадцять», «Юні борці українського народу», уроки патріотичного виховання «29 січня – День пам’яті Героїв Крут», «Пам’ятай про Крути», випуск стінгазет «Крути – наша слава, наша історія». Учнівська молодь закладів загальної середньої освіти області долучилася до перегляду відеороликів «Бій під Крутами – як це було», «Герої України. Крути. Перша Незалежність». |
|  | обласний етап заочного Всеукраїнського конкурсу іграшок-сувенірів «Український сувенір» | Січень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід відбувся в заочному форматі із 27 січня до 21 лютого 2022 року, участь узяли 420 учнів із 56 закладів загальної середньої освіти. |
|  | обласна фотовиставка до Дня Соборності України: «Україна – це ми!» | Січень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | В обласній фотовиставці до Дня Соборності України: «Україна – це ми!» взяли участь 34 учні |
|  | І обласний тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» | Січень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Учасниками І обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, у якому я живу» стали 34 учні |
|  | ІV етап XXI Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» | Січень –лютий | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Харламов Ю.І. Чортенко А.М. Самойленко Н.Ю. |  | У січні проведено обласний етап конкурсу, у якому взяло участь 59 учнів із 24 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. У II етапі визначено 18 переможців. Із них 3 учні посіли перше місце, 3 – друге, 12 – третє. У IV етапі конкурсу, який проходив під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» з теми «Заради честі, миру і майбутнього України», кращими визнано роботи учнів Сумського центру професійно-технічної освіти Максима Місюкова і Кіріла Гаврильченка «Патріотизм, не той, що на папері…» у номінації «Література» та учениці Охтирського центру професійно-технічної освіти (смт Велика Писарівка) Яни Воскобойник «Народ мій є! Народ мій буде!» у номінації «Історія України і державотворення» |
|  | обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання серед закладів загальної середньої освіти | Січень | Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Маслов В.Г. |  | Захід відмінено через уведення воєнного стану |
|  | обласний конкурс волонтерських організацій «Ветеран живе поруч» | Січень – березень | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Харламов Ю.І. Чортенко А.М. Самойленко Н.Ю. |  | Конкурс перенесено через уведення воєнного стану |
|  | спортивні змагання за програмами обласних комплексних заходів серед учнівської та студентської молоді | Січень – березень | Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Маслов В.Г. |  | Захід відмінено через уведення воєнного стану |
|  | навчально-тренувальні збори з різних видів спорту для збірних команд учнівської та студентської молоді | Січень – березень | Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Маслов В.Г. |  | Проведено навчально-тренувальні збори для збірних учнівських команд області з біатлону, лижних гонок, кікбоксингу, аеробіки спортивної |
|  | заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав | Лютий | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Макарова С.А. |  | Протягом січня – лютого 2022 року в закладах освіти області проведено виховні години, бесіди, тематичні уроки, лекції з історії війни в Республіці Афганістан «Афганістан. Події минулого», «Крізь пекло Афганської війни», «Молодість, обпалена війною», «Героїв пам’ятаємо завжди», «Відлуння афганських гір», «Події Афганістану на сучасний погляд», «Час і досі не загоїв рани – цей одвічний біль Афганістану», «Пам’ять єднає покоління». |
|  | ІІ етап Чемпіонату України серед юнаків з лижного туризму | Лютий | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід відмінено через карантинні обмеження та введення воєнного стану |
|  | ІІ етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів –членів МАН | Лютий | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід відбувся 15-18 лютого 2022 року, 311 учасників |
|  | обласний тренувальний збір з автомодельного спорту | Лютий | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | В обласному тренувальному зборі з автомодельного спорту взяли участь 11 учнів |
|  | обласна школа народних ремесел | Лютий | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Дію наказу «Про проведення сесій обласної школи народних ремесел» від 25.01.2022 № 24-ОД було призупинено наказом від 03.03.2022 № 92-ОД «Про призупинення дії наказів» Сесія обласної школи народних ремесел відбулася в заочному форматі 28 квітня 2022 року відповідно до наказу від 15.04.2022 № 101-ОД «Про внесення змін….». До участі в заході долучилося 17 вихованців закладів позашкільної освіти. |
|  | обласний фестиваль родинних старожитностей «Мамина вишиванка» в рамках обласного соціально-освітнього проєкту «Кровна Родина» | Лютий | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід відбувся заочно, 315 учасників із 42 закладів загальної середньої освіти |
|  | ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчальних предметів серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Лютий | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Харламов Ю.І. Чортенко А.М. Самойленко Н.Ю. |  | 22 лютого 2022 року проведено в дистанційному форматі ІІ етап олімпіад із восьми навчальних предметів, у якому брало участь 213 учнів із 25 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Найбільшу кількість переможців підготували в закладах: ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» – 8, ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти», ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» – по 7. |
|  | обласний дистанційний проєкт для учнів закладів загальної середньої освіти «Мій світ психології» | Лютий - березень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. |  | На органи управління освітою було надіслано лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 04.02.2022 № 08-13/1338, відповідно до якого до 20 лютого 2022 року учасники мали зареєструватися для участі в проєкті. Станом на 21.02.2022 для участі в проєкті зареєструвалося 255 старшокласників. Початок І етапу було заплановано на 25.02.2022. У зв’язку з уведенням воєнного стану завдання не надсилалися |
|  | обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «художнє виконавство» театральне мистецтво «Маски Мельпомени» | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на травень |
|  | обласна школа журналістики | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на травень |
|  | обласна школа туризму | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на травень |
|  | обласні змагання учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові моделі) | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Перенесено на невизначений термін (наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.03.2022 № 92-ОД) |
|  | обласна історична школа «Нова генерація» | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на травень |
|  | обласні змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на квітень |
|  | обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «художнє виконавство» «Співограй» | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід відбувся заочно, участь у ньому взяли 315 вихованців вокальних колективів закладів загальної середньої освіти. |
|  | навчальні сесії для слухачів Сумського територіального відділення МАН України | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на травень |
|  | обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Герої сучасності серед нас» | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на травень |
|  | обласний конкурс творчо обдарованих дітей та підлітків «Чарівні барви Сумщини» | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на квітень |
|  | обласна школа «Лідер» | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на травень |
|  | тренувальні збори для переможців II обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої академії наук | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на червень |
|  | обласний тренувальний збір учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на червень |
|  | обласна фізико-математична школа | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Відтерміновано на травень |
|  | обласна акція волонтерських ініціатив учнівської молоді «Добрий вчинок» | Березень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід перенесено на квітень |
| 2 | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних масових заходах, у тому числі спортивних | Протягом кварталу | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Бирченко С.Л. Білаш В.М. Чортенко А.М. Самойленко Н.Ю. Тихенко Л.В. Нікітін Ю.О. Маслов В.Г | Охоплення 210 дітей інтелектуальними заходами, 210 дітей творчими конкурсами, 105 дітей спортивними змаганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | У четвертому етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяв участь 21 учень закладів загальної середньої освіти. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.07.2022 № 631 «Про нагородження переможців ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», учнів нагороджено дипломами за призові місця: 5 клас: Диплом ІІІ ступеня (Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області); 6 клас: Диплом ІІІ ступеня (Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської області); 7 клас: Диплом ІІІ ступеня (Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського, м.Суми, Сумської області); 8 клас: Диплом ІІІ ступеня (Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради); 9 клас: Диплом І ступеня (Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м.Суми, Сумської області); Диплом ІІ ступеня (Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області); Диплом ІІІ ступеня (Дубов’язівський ліцей Дубов’язівської селищної ради, Конотопський район, Сумська область); 10 клас: Диплом ІІІ ступеня (Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради); 11 клас: Диплом ІІІ ступеня (Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради) За звітний період у заходах всеукраїнського рівня взяло участь 1 938 дитячих творчих колективів, міжнародного – 633. Забезпечено участь школярів області у 3 всеукраїнських спортивно-масових заходах, у яких взяло участь 82 учні |
| 3 | Організаційне забезпечення діяльності Студентської ради при Сумській обласній державній адміністрації | Протягом кварталу | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Чортенко А.М. | Проведення 1 сесії Студентської ради з актуальних питань студентського самоврядування | Засідання Студентської ради при Сумській обласній державній адміністрації проведено 17 січня 2022 року, де розглянуто головні завдання та визначено мету діяльності цього колегіального органу та повноваження членів ради. Сформовано пропозиції до плану роботи Студентської ради на 2022 рік |

1.2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, упровадження в освітній процес новітніх технологій, у тому числі               інформаційно-комунікаційних

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник директора Департаменту, керівник структурного підрозділу | Очікуваний результат | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення обласного огляду-конкурсу на кращий психологічний кабінет закладу освіти | Лютий – березень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | Збільшення показника забезпеченості психологічними кабінетами до 72% | Видано наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 31.01.2022 № 44-ОД «Про проведення обласного етапу огляду-конкурсу на кращий психологічний кабінет закладів освіти Сумської області». Відповідно до наказу до 20.03.2022 було заплановано проведення І етапу на рівні територіальних громад. У зв’язку з воєнними діями І етап не проведено |
| 2 | Модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти | Протягом кварталу | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Бирченко С.Л., Єршова О.Є. | Підвищення умов для забезпечення якісних освітніх послуг учням в закладах загальної середньої освіти області, упровадження новітніх технологій в освітній процес | Через військову агресію російської федерації, уведенням воєнного стану в Україні закупівля обладнання щодо модернізації матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти не здійснювалася |
| 3 | Забезпечення функціонування STEМ-лабораторії | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. | Упровадження в освітній процес гуртків і творчих об’єднань ІК-технологій, технологій STEM-освіти | Здійснено навчально-творчу діяльність у межах STEM-проєкту «Ми – ЕКОтворці» (січень 2022) Педагоги закладів позашкільної освіти області взяли участь у Всеукраїнській STEM-школі (лютий 2022). Запроваджено онлайн-хаб позашкільної освіти Сумщини «Україна – це ми!» (дистанційний освітній ресурс, березень 2022) |
| 4 | Оновлення навчально-матеріальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти сучасним обладнанням, технікою, матеріалами, інструментами та пристроями | Протягом кварталу | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Чортенко А.М. | Придбання сучасного обладнання за рахунок власних надходжень закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Придбання нової комп’ютерної техніки для закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Показники позабюджетних надходжень у закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час дії правового режиму воєнного стану є незначними. Заклади освіти, за можливості, здійснювали навчання в дистанційній формі. Попри це кошти вкладалися в розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти. Ті ресурси, які з’являлися в закладах, було скеровано на технічне оснащення освітнього процесу та забезпечення належних соціально-побутових потреб учасників освітнього процесу. Зокрема, придбано нові матраци на ліжка, тканина, швейні машини, прилади для мережі Інтернет, комп’ютерна техніка, світильники, кухонна мийка та жарочна поверхня, снігоприбиральні лопати та будівельні матеріали. |
| 5 | Здійснення організаційно-методичного супроводу регіонального експерименту «Професійна підготовка майбутніх фахівців електротехнічного профілю в ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище»» | Протягом кварталу | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Самойленко Н.Ю. | Проведення констатувального етапу експерименту. Розробка нормативно-правового, організаційного та науково-методичного супроводу експериментальної діяльності | Протягом звітного періоду відповідно до програми експерименту здійснено роботу щодо виконання поставлених задач на І (константувальний) етап. Розроблено нормативне та організаційно-методичне забезпечення експерименту. Напрацьовано організаційно-педагогічні засади ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю; розроблено та апробовано онлайн-курс «Технічне обслуговування, налагоджування та ремонт освітлювальних електроустановок» за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». |

1.3. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, удосконалення наукової діяльності

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник директора Департаменту, керівник структурного підрозділу | Очікуваний результат | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Нові технології у Новій школі» | Січень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | Визначення кращих практик роботи практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти області | У січні 2022 року підбито підсумки ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі». На розгляд фахового журі було представлено 20 програм. Результати узагальнено в наказі від 14.01.2022 № 10-ОД «Про результати проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» |
| 2 | Проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» | Січень – лютий | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення професійної майстерності вчителів | До участі в першому турі конкурсу «Учитель року – 2022» було зареєстровано на сайті Міністерства освіти і науки України 149 учителів закладів загальної середньої освіти Сумської області. На розгляд журі першого туру конкурсу «Учитель року – 2022» було подано 129 інформаційних матеріалів учасників із 36 адміністративно-територіальних одиниць області, зокрема, за номінаціями: «Біологія» – 31 матеріал (зареєстровано 34 учасники), «Інформатика» – 50 (56 учасників), «Основи правознавства» – 26 (31 учасник), «Мистецтво» – 22 (28 учасників) |
| 3 | Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» | Лютий | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. | Підвищення професійної майстерності педагогів закладів позашкільної освіти | Відтерміновано на квітень |
| 4 | Участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистісно-професійна компетентність: теорія і практика». | Лютий | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення наукового рівня педагогічних працівників. Збірник наукових праць. | Всеукраїнську науково-практичну конференцію проведено в онлайн-форматі 19 травня 2022 року. |
| 5 | Проведення регіональної науково-практичної конференції «Краєзнавчі діалоги: Сущина у сув’язі тисячоліть» | Лютий – березень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення наукового рівня педагогічних працівників. Збірник наукових праць. | Конференцію перенесено із 12 квітня на жовтень 2022 року |
| 6 | Проведення обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти у 2022 році | Березень | Відділу дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Бирченко С.Л. | Розширення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного Інтернет-середовища системи дошкільної освіти, підтримки діяльності сучасного закладу дошкільної освіти | Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки від 14.01.2022 № 108-ОД «Про проведення обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти у 2022 році» з 01.02.2022 до 25.02.2022 проведено І етап (міський, районний) конкурсу. У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022) ІІ етап (обласний) конкурсу не було проведено |
| 7 | Участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» | Березень | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Самойленко Н.Ю. | Забезпечення поши-рення передового педагогічного досвіду та інноваційних розробок з метою впровадження їх у практичну діяльність, створення творчого середовища для педагогічних кадрів | Виставку перенесено через уведення воєнного стану |
| 8 | Проведення обласного конкурсу на кращу розробку уроку з навчальних дисциплін із загальноосвітньої підготовки | Березень | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Самойленко Н.Ю. | Забезпечення розвитку творчого потенціалу, фахової майстерності педагогів; поширення кращих практик використання сучасних ІТ і педагогічних технологій під час організації освітнього процесу | У конкурсі взяли участь 242 викладачі із 25 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. За результатами конкурсу визначено 85 переможців. Із них 11 викладачів посіли перше місце, 32 – друге, 42 – третє. Лауреатами конкурсу визначено 44 викладачі. Найбільше переможців серед викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище», державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» – по 10 переможців, державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище» – 8, державного навчального закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» – 7, державного професійно-технічного навчального закладу «Свеський професійний аграрний ліцей», – 6. |
| 9 | Організація участі педагогів у другому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» | Березень | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників – учасників другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» | Участь у конкурсних випробуваннях відбіркового етапу («тестування» та «фрагмент дистанційного уроку») взяли 116 учителів (у номінаціях «Біологія» – 27 учасників, «Інформатика» – 45, «Основи правознавства» – 24, «Мистецтво» – 20). На підставі рейтингових листів, протоколів, наданих фаховими журі першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022», переможцями визнано: у номінації «Біологія» – Пилипенко Наталію, учителя біології Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради Сумської області; у номінації «Інформатика» – Шевченко Людмилу, учителя інформатики комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської області»; у номінації «Основи правознавства» – Фоменка Олексія, учителя основ правознавства Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 м. Суми Сумської області; у номінації «Мистецтво» – Нестеренко Оксану, учителя музичного мистецтва Вільшанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської сільської ради Роменського району Сумської області |
| 10 | Організація інформаційно-методичної допомоги «Теорія-методика-практика» педагогам закладів загальної середньої освіти територіальних громад | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Надання якісних освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти територіальних громад | Проведено 17 методичних заходів (обласні семінари – 5, методичні порадники – 10, методичні студії – 2). На допомогу вчителям області на сайті комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в розділі «Вчимося в умовах воєнного стану» створено теку «Поради методистів навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку», яка містить 34 матеріали інформаційного та методичного спрямування (про організацію освітнього процесу в закладі освіти; щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання; дистанційний формат взаємодії: методична допомога; основні правила поведінки під час дії воєнного стану, електронні версії підручників) |
| 11 | Організація інформаційно-методичної допомоги педагогам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти щодо створення інклюзивного освітнього середовища | Протягом кварталу | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Створення комфортних умов у закладах освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами | У І кварталі 2022 року проведено відеонараду з директорами інклюзивно-ресурсних центрів та онлайн-зустрічі зі спеціалістами органів управління освітою, відповідальних за організацію навчання осіб з особливими освітніми потребами |
| 12 | Організаційне забезпечення діяльності ради молодих учених при Сумській обласній державній адміністрації | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Чортенко А.М. | Проведення 1 засідання ради молодих учених при Сумській обласній державній адміністрації з питань інноваційної та наукової діяльності закладів освіти та наукових установ області | Через воєнний стан засідання пренесено на ІІІ кваратл 2022 року |
| 13 | Підготовка фахівців на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти за трьома акредитованими освітніми програмами | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підготовка фахівців на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти | На II (магістерському) рівні вищої освіти підготовлено 138 студентів |
| 14 | Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу закладів / установ / організацій Сумської області | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних працівників закладів (установ, організацій) дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти загальною кількістю 4 245 слухачів | Підвищено кваліфікацію 2 369 слухачів (керівних та педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу закладів/установ/ організацій Сумської області) |

# 2. Питання для розгляду на засіданнях колегії

# Сумської обласної державної адміністрації

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Дата надання матеріалів, відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - |  | - | - |

3. Питання для внесення на розгляд Сумської обласної ради

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Дата надання матеріалів, відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І квартал | Про виконання Обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2019-2021 роках» | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Бирченко С.Л. Шамрай А.В. | Надано інформацію листом від 25.01.2022 № 03.2-12/697 |

3.1. Питання для внесення на засідання постійної комісії Сумської обласної ради

з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Дата надання матеріалів, відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І квартал | Про виконання Обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2019-2021 роках» | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ фінансово-ресурсного забезпечення, | Бирченко С.Л. Шамрай А.В. | Надано інформацію листом від 25.01.2022 № 03.2-12/697 |

# 4. Питання щодо особистого звітування директора Департаменту освіти і науки

# Сумської обласної державної адміністрації голові Сумської обласної державної адміністрації

# про стан додержання законодавства про звернення громадян у 2022 році

| Структурний підрозділ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Відповідальний керівник, виконавець | Місяць особистого звітування керівника |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

# 5. Питання щодо проведення консультацій з громадськістю

| № з/п | Питання | Місяць, у якому буде здійснено вивчення питання | Підрозділ, відповідальний за підготовку | Відповідальні керівники та виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

# 6. Питання для розгляду на засіданнях колегії Департаменту освіти і науки

# Сумської обласної державної адміністрації

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Дата надання матеріалів, відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Березень | Про підготовку вчителів Сумської області до впровадження Державного стандарту базової середньої освіти в контексті Концепції «Нова українська школа» | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Засідання планується в жовтні 2022 року |
|  | Про стан працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Харламов Ю.І. Чортенко А.М. |  |
|  | Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27 жовтня 2021 року (протокол 3/4) «Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 26 листопада 2020 року «Про стан функціонування Шкіл здоров’я та впровадження програм здоров’яспрямованого змісту в закладах освіти області» (у порядку контролю) | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Бирченко С.Л. |  |
|  | Про хід виконання рішення колегії від 31 березня 2021 року (протокол 1/2) «Про роботу спеціалістів психологічної служби щодо подолання соціально-психологічних проблем, породжених пандемією КОВІД-19, у діяльності закладів освіти» (у порядку контролю) | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. |  |
|  | Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 29 червня 2021 року (протокол № 2/1) «Про стан організації освітнього процесу в комунальному закладі Сумської обласної ради «Обласний ліцей-інтернат спортивного профілю «Барса» (у порядку контролю) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Харламов Ю.І. Білаш В.М. Дерюга О.В. |  |
|  | Про хід виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 31 березня 2021 року (протокол 1/1) «Про стан взаємодії органів управління освітою та інклюзивно-ресурсних центрів щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти Охтирської міської ради, Краснопільської селищної ради, Великописарівської селищної ради» (у порядку контролю) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. |  |

# 7. Питання для розгляду на апаратних нарадах при директорові Департаменту освіти і науки

# Сумської обласної державної адміністрації

| Дата | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | Про використання державних субвенцій за 2021 рік | Відділ фінансово-ресурс-ного забезпечення | Шамрай А.В. | Надано інформацію на Сумську обласну військову адміністрацію листами від: 04.01.2022 № 03.2-10/5; 04.01.2022 № 03.2-10/6; 04.01.2022 № 03.2-10/7; 05.01.2022 № 03.2-10/55; 10.01.2022 № 03.2-10/123; 10.01.2022 № 03.2-10/126; 13.01.2022 № 03.2-10/263 |
|  | Про стан організації інклюзивного навчання в закладах освіти області у ІІ півріччі 2021/2022 навчального року | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Підготовлено інформацію |
|  | Про аналіз контингенту вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей області станом на 01.01.2022 | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дерюга О.В. Куколь В.І. | Підгтовлено інформацію (В області функціонує система закладів інституційного догляду та виховання дітей різних типів, форм власності та підпорядкування, зокрема, 6 закладів спеціалізованої освіти, 8 спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, 1 санаторна школа-інтернат для дітей з малими та неактивними формами туберкульозу та 1 дитячий будинок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Освітніми послугами охоплено 2 708 дітей, у тому числі 131 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського піклування, 685 дітей з особливими освітніми потребами (228 дітей з інвалідністю). |
|  | Про виконання планів роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за ІV квартал і 2021 рік | Відділ організаційної роботи, звернень громадян та контролю | Скиртаченко Н.Г. | Підготовлено звіти |
|  | Про роботу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації щодо дотримання працівниками установи вимог законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів, стан захищеності інформації в автоматизованих системах, дотримання їх користувачами та персоналом встановленого порядку і правил захисту інформації (звіт за 2021 рік) | Відділ організаційної роботи, звернень громадян та контролю | Скиртаченко Н.Г. | Підготовлено звіт |
|  | Про стан роботи зі зверненнями громадян у Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за 2021 рік | Відділ організаційної роботи, звернень громадян та контролю | Скиртаченко Н.Г. | Підготовлено інформацію |
| Лютий | Про стан травматизму під час освітнього процесу в закладах освіти області | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Демиденко С.М. | Підготовлено інформацію (У 2021 році проводилася робота, спрямована на реалізацію заходів із профілактики дитячого травматизму. У закладах освіти області проведено Тижні безпеки життєдіяльності. У рамках тижнів відбулися відкриті уроки, виховні години, години спілкування, акції, конкурси малюнків, виставки літератури тощо «Безпека життя – безпека кожного з нас», «Небезпека що нас оточує», «Надзвичайні ситуації», «Увага діти на дорозі», «Надання першої медичної допомоги». Незважаючи на проведену профілактичну роботу, практично щомісяця фіксувалися нещасні випадки. З 01.01.2021 по 31.01.2021 в області травмувалося 342 здобувачі освіти, з яких 137 – під час перерв, 63 – під час навчальних занять, 91 – під час занять із фізкультури, 17 – під час екскурсій та походів, 12 – під час спортивних змагань, 20 – під час інших видів діяльності, по 1 – під час уроків трудового навчання та відпочинку у дитячих таборах. Сталося 15 нещасних випадків зі смертельними наслідками) |
| Березень | Про стан охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Макарова С.А. | Підготовлено інформацію |
|  | Про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів за результатами роботи у 2021 році | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Підготовлено інформацію |

# Наради, семінари для керівників,

# спеціалістів місцевих органів управління освітою, структурних підрозділів

# Департаменту освіти і науки, засідання комісій, дорадчих органів

| Дата | Назва заходу | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | Воркшоп для експертів з атестаційної експертизи «Порядок формування звіту з атестаційної експертизи закладів, що здійснюють діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Харламов Ю.І. Чортенко А.М. Самойленко Н.Ю. | Проведено 25 січня 2022 року методичний захід з питання порядку проведення та формування якісного звіту атестаційної експертизи, у якому взяло участь 73 експерти. Під час заходу розглянуто порядок роботи експерта, особливості формування висновків експерта, а також останні зміни, які внесені до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти |
|  | Співбесіди з керівниками органів управління освітою з питань стану функціонування та перспектив розвитку галузі «Освіта» | Структурні підрозділи Департаменту освіти і науки | Харламов Ю.І. | Проведено співбесіди в лютому 2022 року |
| Лютий | Співбесіди з директорами закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань організації освітнього процесу, навчально-виробничої діяльності та формування регіонального замовлення | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Харламов Ю.І. Чортенко А.М. Самойленко Н.Ю. | Через уведення воєнного стану захід перенесено |
|  | Тренінг-практикум для учителів початкових класів (молодих спеціалістів) з теми «Ще раз про LearnіngApps та Google Forms. Створюємо квести» | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Бирченко С.Л., Діхнич К.В. | Проведено 18.02.2022 |
|  | Нарада для директорів інклюзивно-ресурсних центрів з актуальних питань за основними напрямками діяльності | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Перенесено на 14.04.2022 |
| Березень | Нарада для спеціалістів управлінь (відділів) освіти, консультантів з дошкільної освіти центрів профе-сійного розвитку педагогічних працівників «Дошкільна освіта Сумщини на сучасному етапі» | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Бирченко С.Л. Ганжа Н.П. | Через уведення воєнного стану нараду перенесено на ІІ квартал |
|  | Семінар-нарада для директорів закладів позашкільної освіти, працівників органів управління освітою, відповідальних за організацію позашкільної освіти, виховної роботи | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. | Перенесено на квітень 2022 року |
|  | Нарада-семінар для психологів центрів професійного розвитку педагогічних працівників з питання організації супроводу адаптації учнів 5 класів у Новій українській школі | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | Захід проведено 10.06.2022. У нараді взяли участь психологи та завідувачі центрів професійного розвитку педагогічних працівників, практичні психологи закладів загальної середньої освіти (усього 80 осіб) |
|  | Семінар-практикум «Розробка освітніх програм з підготовки кваліфікованих робітників за державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу» (для заступників з навчально-методичної та навчально-виробничої роботи, методистів) | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Харламов Ю.І. Самойленко Н.Ю. | Через уведення воєнного стану захід перенесено на ІІ квартал 2022 року |
| Протягом кварталу | Челендж «Від громади до громади» (питання щодо стану функціонування та розвитку галузі «Освіта») | Структурні підрозділи Департаменту освіти і науки | Харламов Ю.І. | Через уведення воєнного стану захід не відбувся |
| Протягом кварталу | Проведення з працівниками Департаменту освіти і науки навчання із вивчення та роз’яснення основних норм Закону України «Про запобігання корупції» та іншого антикорупційного законодавства | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Федченко О.О. | Проведено навчання 03.02.2022 |
| Протягом кварталу | Семінари для практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти області з актуальних питань діяльності | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | Для практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти області 17.02.2022 проведено онлайн-семінар для практичних психологів закладів дошкільної освіти «Розвиток емоційного інтелекту дитини дошкільного віку як засіб формування соціальної компетентності особистості»; 22.02.2022 – онлайн-семінар для соціальних педагогів закладів освіти «Соціально-педагогічний супровід готовності молоді до професійної діяльності»; 28.02.2022; 03.03.2022; 24.03.2022 – онлайн-зустрічі для психологів центрів професійного розвитку педагогічних працівників щодо технік стабілізації психоемоційного стану учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану; 17.03.2022 – онлайн-зустріч для психологів центрів професійного розвитку педагогічних працівників, практичних психологів закладів освіти щодо психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану |
| Щотижня | Індивідуальні консультації для фахівців психологічної служби | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | Протягом звітного періоду надано понад 150 консультацій практичним психологам, соціальним педагогам закладів освіти області |
|  | Надання консультативно-методичної допомоги з питань організації інклюзивної освіти директорам, спеціалістам інклюзивно-ресурсних центрів, керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Протягом січня – лютого проведено консультації для працівників зазначеної категорії |

9. Проведення днів аналізу та регулювання діяльності

# в установах та закладах освіти області, структурних підрозділах Департаменту освіти і науки

# Сумської обласної державної адміністрації

| Дата | Назва заходу | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | Аналіз стану своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам освіти | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Надано інформацію листами від 05.01.2022 № 03.2-10/62; 05.01.2022 № 03.2-12/70; 05.01.2022 № 03.2-12/69; 05.01.2022 № 03.2-12/77; 10.01.2022 № 03.2-10128; 10.01.2022 № 03.2-12/137; 11.01.2022 № 03.2-10/194; 18.01.2022 № 03.2-10/371; 27.01.2022 № 03.2-10/839 |
|  | Аналіз та узагальнення звітності про дитячі будинки, школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (форма № 1-ДБШ) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дерюга О.В. Куколь В.І. | Здійснено аналіз та узагальнення інформації про дитячі будинки, школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що функціонують у межах Сумської області. Станом на 01.01.2022 функціонує 1 дитячий будинок – Комунальний заклад Сумської обласної ради Сумський дитячий будинок імені С.П. Супуна, де перебуває 24 вихованці, з яких 4 - дошкільного та 20 - шкільного віку. |
|  | Підготовка звіту про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів (форма № 1-ІРЦ) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Підготовлено звіт у лютому 2022 року, подано до Міністерства освіти і науки України |
|  | Аналіз та узагальнення інформації про охоплення інклюзивним навчанням дітей у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Оновлено банк даних стану забезпеченості освітою дітей з особливими освітніми потребами |
| Лютий | Аналіз стану своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам освіти | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Надано інформацію листами від 04.02.2022 № 03.2-12/1330; 09.01.2022 № 03.2-10/1540 |
|  | Аналіз та узагальнення інформації про створення та стан функціонування ресурсних кімнат у закладах освіти, де організовано інклюзивне навчання | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Узагальнено інформацію станом на 20.02.2022 |
|  | Аналіз та узагальнення звітності про охоплення дітей позашкільною освітою (форма 1-ПЗ) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Макарова С.А. | Направлено (форма-1 ПЗ) до Міністерства освіти і науки України |
|  | Аналіз та узагальнення звітності про травматизм під час освітнього процесу в закладах освіти за 2021 рік (форма 6/ОП/НВ) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Демиденко С.М. | Здійснено повний аналіз відомостей про стан невиробничого травматизму із смертельними наслідками (серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, аспірантів (ад’юнктів), докторантів) 736 закладів освіти області. За результатами сформовано статистичний звіт (форма 6/ОП/НВСН). Протягом 2021 року сталося 15 смертельних нещасних випадків зі здобувачами освіти |
|  | Аналіз та узагальнення звітності про травматизм на виробництві у 2021 році (серед працівників закладів освіти, організацій, установ та підприємств МОН України під час виконання ними службових (трудових) обов’язків) (форма 6/ОП/7-тнв) | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Демиденко С.М. | За даними 736 закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти області здійснено повний аналіз відомостей про нещасні випадки, що сталися з працівниками, та результатів розслідувань (у тому числі спеціальних) нещасних випадків серед педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, професіоналів та фахівців, технічних працівників за 2021 рік. За результатами підготовлено та відправлено на МОН України статистичний звіт за формою 6/ОП/НВП. |
| Березень | Моніторинг діяльності інклюзивно-ресурсних центрів в автоматизованій системі «ІРЦ» | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | З початку дії воєнного стану з метою збереження конфіденційності інформації автоматизовану систему АС «ІРЦ» тимчасово заблоковано |
|  | Аналіз та узагальнення звітності про використання коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Листом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2022 № 1/3369-22 знято з контролю |
|  | Аналіз інформації щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Листом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2022 № 1/3369-22 знято з контролю |
|  | Аналіз стану своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам освіти | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Листом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2022 № 1/3369-22 знято з контролю |
|  | Аналіз фактичної вартості утримання 1 учня та 1 вихованця в закладах загальної середньої та дошкільної освіти | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Інформацію зібрано, зведено та проаналізовано |
|  | Аналіз планової вартості утримання 1 учня та 1 вихованця в закладах загальної середньої та дошкільної освіти | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Інформацію зібрано, зведено та проаналізовано |
| Протягом кварталу | Організація підготовки та проведення у визначеному законодавством порядку конкурсних відборів на заміщення вакантних посад державних службовців | Сектор з управління персоналом | Кудрявцева Я.В. | Конкурсні відбори здійснювалися в період з 01.01.2022 до 23.02.2022. Через воєнний стан після 24 лютого конкурсні відбори не проводилися |
|  | Заходи з організації внутрішнього контролю в Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 18.12.2020 № 626-ОД «Про Інструкцію з організації внутрішнього контролю в Сумській обласній державній адміністрації» | Відділ організаційної роботи, звернень громадян та контролю, Центр фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів | Скиртаченко Н.Г. Косяк В.П. | Складено адміністративні регламенти (затверджено відповідними наказами), описи внутрішнього середовища; План з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів у Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації на 2022 рік, Реєстр ідентифікованих ризиків Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації у 2022 році |

Заступник директора Департаменту –

начальник управління                                                                               Юрій ХАРЛАМОВ

Ніна Скиртаченко 36 01 18ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Сумської обласної

державної адміністрації

Олена БОЙКО

«__» ______2022 року