# ЗАТВЕРДЖУЮ

# Директор Департаменту освіти і

# науки Сумської обласної

# державної адміністрації

# Вікторія ГРОБОВА

# «17» жовтня 2022 року

# ЗВІТ

# про виконання плану роботи Департаменту освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації на ІІІ квартал 2022 року

1. ОСВІТА І НАУКА

1.1.  Забезпечення доступу до сучасної освіти на всіх освітніх рівнях, у тому числі в сільській місцевості, можливості вибору закладів освіти

Організація підвезення учнів, підвищення ефективності освітнього процесу, забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням               індивідуальних запитів, створення умов для розвитку здібностей учнів з особливими освітніми потребами

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти, збільшення кількості дітей та учнівської молоді, залученої до якісної позашкільної освіти | Вересень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. | Створення умов для забезпечення права кожної дитини на здобуття якісної позашкільної освіти. Охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді в Боромлянській, Грунській, Комишанській, Коровинській та Попівській сільських територіальних громадах | В області функціонує 79 закладів позашкільної освіти системи освіти (було – 78). З 02.09.2022 розпочав роботу комунальний заклад позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти Кириківської селищної ради». У закладах організовано роботу 4 гуртків, у яких навчається 110 дітей (25% від загального учнівського контингенту громади). Збільшено чисельність дітей, охоплених позашкільною освітою, у Комишанській та Боромлянській сільських територіальних громадах. Показник охоплення станом на 01.10.2022 становить 255 (74%) та 45 (11%) дітей відповідно |
| 2 | Створення інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти та інклюзивних груп у закладах дошкільної, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти області (на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами) | Протягом кварталу | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Створення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами | Станом на 30.09.2022 в 63 закладах дошкільної освіти функціонує 103 інклюзивні групи для 182 дітей з особливими освітніми потребами. Місцевими органами управління освітою для 913 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання у 678 класах 210 закладів загальної середньої освіти. У 4 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області функціонують 5 інклюзивних групи для 8 осіб з особливими освітніми потребами |

Заходи з розвитку індивідуальних творчих здібностей особистості та з нагоди відзначення пам’ятних дат

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, інтелектуальних та творчих конкурсів, виховних заходів серед дітей та учнівської молоді: | Протягом кварталу | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Лобода Н.В. Білаш В.М. Горова В.С. Самойлен- ко Н.Ю. Тихенко Л.В. Нікітін Ю.О. Маслов В.Г. | Охоплення 550 дітей інтелектуальними заходами, 130 дітей творчими конкурсами з метою формування компетентної, конкурентноспроможної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | За звітний період було проведено 6 заходів обласного рівня для дітей та учнівської молоді, у яких узяли участь 709 учнів: у 3 творчих конкурсах 576 учнів, 3 інтелектуальних конкурсах 133 учні. Переможцями стали 36 вихованців |
|  | заходи з нагоди відзначення Дня Української Державності | Липень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. |  | Протягом липня 2022 року в закладах освіти області проведено в дистанційному режимі виховні години та бесіди «Національна символіка України», «Чому наш прапор жовто-блакитний?», «Гордий тим, що українець», «У нас єдина батьківщина – наша Україна»; на вебсайтах розміщено інформаційні матеріали «Україна починається з тебе», «А що ти знаєш про державність», «Українська державність: хроніка і сучасність»; для вихованців закладів позашкільної освіти області організовано виставку дитячих робіт «Вдячні серця», флешмоб «Все буде Україна!», концертну програму «Ми з України», фотоквест «Україна – це я, Україна – це ти» |
|  | навчально-тренувальні збори з різних видів спорту для збірних команд учнівської та студентської молоді | Липень – вересень | Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Маслов В.Г. |  | Навчально-тренувальні збори проведено відповідно до наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.08.2022 № 187-ОД (3 учасники); від 19.08.2022 № 195-ОД (7 учасників) |
|  | заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України | Серпень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. |  | Протягом серпня – вересня 2022 року в закладах освіти області проведено тематичні інформаційно-освітні та патріотично-виховні заходи (інформаційні хвилинки, історичні години, бесіди, години державності) «Це моя Україна», «Нам є кого захищати, бо я – Україна-мати», «З Днем Незалежності, моя Україно»; діяли тематичні книжково-ілюстровані виставки «Символи держави», «Цвітуть, неначе квіти волі, знамена жовто-голубі», «Один прапор, одна Україна!», флешмоб «Синє небо та жовте колосся». У закладах позашкільної освіти проведено майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, патріотичної витинанки. У комунальному закладі Сумської обласної ради – обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 25.08.2022 в рамках діяльності хабу креативних заходів, подієвої взаємодії та відкритого діалогу відбувся патріотичний захід «Україна – це ми» |
|  | заходи з нагоди Дня партизанської слави | Вересень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Лихацька М.В. |  | Протягом вересня 2022 року в онлайн-форматі проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи, зокрема, тематичні уроки, лекції, патріотичні години, конкурси дитячих малюнків «Герої тривожних світанків», «Пам’ять про минуле», «Сумщина – партизанський край», «Ми за мир на всій планеті»; на вебсайтах розміщено тематичні відеоролики та презентації; у шкільних бібліотеках організовано тематичні виставки історичної та документальної літератури «Партизанськими стежками України», «Україна пам’ятає своїх юних героїв», «Земляки – партизани» |
|  | Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» | Вересень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Демиденко С.М. |  | Протягом вересня 2022 року органами управління освітою спільно зі службами у справах дітей територіальних громад проведено заходи з виявлення дітей шкільного віку, які не приступили або не охоплені навчанням, усунення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, у рамках профілактичного заходу «Урок» |
|  | Всеукраїнський профілактичний захід «Увага! Діти на дорозі!» | Вересень | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Демиденко С.М. |  | Протягом вересня 2022 року в закладах освіти області з метою формування навичок безпечної поведінки на дорогах, профілактики дорожньо-транспортного травматизму та вивчення правил дорожнього руху, адаптації підлітків до транспортного середовища проведено онлайн-вікторини, інтерактивні ігри, бесіди, «круглі столи», онлайн-марафони «Знай і вивчай правила дорожнього руху», «Правила їзди на велосипеді. Безпека. Обережність», «Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану» |
|  | урочисте вручення стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації учням закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти | Вересень | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Лобода Н.В. Горова В.С. Самойленко Н.Ю. Тихенко Л.В. |  | Вручення диплома стипендіата голови Сумської обласної державної адміністрації відбулося 28.09.2022 в приміщенні Сумської обласної філармонії на обласному святі «Вчителі важливі» |
|  | обласний фестиваль дитячої творчості «З любов’ю до вчителя» | Вересень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Захід до Дня працівників освіти «Вчителі важливі» проведено 28 вересня 2022 року, у ньому взяли участь 120 вихованців дитячих творчих колективів |
|  | обласна школа туризму | Вересень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Проведено настановну сесію у форматі онлайн, 38 учасників |
|  | День позашкільника | Вересень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Заходи з нагоди Дня Позашкільника Сумщини проведено в закладах позашкільної освіти області із 12 до 16 вересня 2022 року, до різноманітних заходів було залучено понад 12 000 дітей та учнівської молоді |
|  | навчальні сесії для слухачів Сумського територіального відділення МАН України | Вересень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | Навчальні сесії проведено у форматі онлайн 24.09.2022, 650 учасників |
|  | обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «образотворче мистецтво», «Юні художники Сумщини» | Вересень | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. |  | В обласному етапі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості взяли участь 86 учнів |
|  | фізкультурно-оздоровчий онлайн-захід серед учнівської молоді «Разом до перемоги» | Вересень | Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Маслов В.Г. |  | Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 30.08.2022 № 198-ОД розпочато 12.09.2022 проведення фізкультурно-оздоровчого онлайн-заходу, який буде тривати до 17.10.2022 |
| 2 | Призначення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації обдарованим учням – преможцям олімпіад, конкурсів, турнірів, спортивних змагань, які особливо відзначилися в навчальній, науково-дослідницькій, творчій, спортивній та громадській діяльності | Вересень | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Лобода Н.В. Горова В.С. Самойлен- ко Н.Ю. | Відзначення стипендією голови Сумської обласної державної адміністрації 45 учнів 8-11 класів закладів загальної середньої, позашкільної (у тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл) та професійної (професійно-технічної) освіти | Стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації призначено 45 обдарованим учням 8-11 класів закладів загальної середньої, позашкільної освіти (у тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл) та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти (здобувачі загальної середньої освіти), які протягом навчального року особливо відзначилися в навчальній, науково-дослідницькій, творчій, спортивній та громадській діяльності. Це переможці обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів творчо-естетичного спрямування, слухачі Сумського територіального відділення Малої академії наук України, призери спортивних змагань. Список стипендіатів затверджено розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 17.08.2022 № 271-ОД «Про призначення стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації обдарованим учням – переможцям олімпіад, конкурсів, турнірів, спортивних змагань у 2022 році» |
| 3 | Призначення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти, які виявили високий рівень досягнень у навчанні, науковій та громадській діяльності | Вересень | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Горова В.С. Каменська І.В. | Відзначення стипендією голови Сумської обласної державної адміністрації 41 студента закладів вищої та фахової передвищої освіти | Засідання обласної комісії з призначення стипендій студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти відбулися 09.09.2022 та 28.09.2022. У зв’язку із внесенням змін до Положення про порядок призначення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти (розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 23.09.2022 № 336-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 12 липня 2021 року № 460-ОД»), відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 14.10.2022 № 375-ОД «Про встановлення у 2022/2023 навчальному році іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації для здобувачів освіти закладів вищої та фахової передвищої освіти області» вручення студентам іменних дипломів відбулося у жовтні 2022 року |
| 4 | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних масових заходах, у тому числі спортивних | Протягом кварталу | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій, відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | Лобода Н.В. Білаш В.М. Горова В.С. Самойлен- ко Н.Ю. Тихенко Л.В. Нікітін Ю.О. Маслов В.Г | Охоплення 500 дітей інтелектуальними заходами, 300 дітей творчими конкурсами, 5 дітей спортивними змаганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | Участь у 39 заходах всеукраїнського рівня: (37 – творчі, 2 – інтелектуальні) узяли 563 вихованці закладів позашкільної освіти, з них 323 стали переможцями.Вони презентували свої творчі та освітні досягнення в 31 заході міжнародного рівня. Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 12.09.2022 № 213-ОД у чемпіонаті України серед учнів з лижоролерів узяли участь 7 учнів закладів загальної середньої освіти |
| 5 | Організаційне забезпечення діяльності Студентської ради при Сумській обласній державній адміністрації | Протягом кварталу | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Горова В.С. Каменська І.В. | Проведення 1 сесії Студентської ради з актуальних питань студентського самоврядування | Ініційовано та організовано проведення засідання студентської ради 29.09.2022. Розглянуто питання про головні завдання та мету діяльності Студентської ради |

1.2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, упровадження в освітній процес новітніх технологій, у тому числі               інформаційно-комунікаційних

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення нового освітнього простору (середовища) у 5 класах закладів загальної середньої освіти, які будуть працювати за новим Державним стандартом базової середньої освіти, що відповідає вимогам Концепції «Нова українська школа» | Вересень | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. | Забезпечення доступності та комфортності сучасних умов навчання, розвитку та спілкування учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи | Навчальні кабінети закладів загальної середньої освіти, у яких надаються освітні послуги учням 5-их класів Нової української школи, забезпечено таким обладнанням: персональний комп’ютер форм-фактора планшетний ПК – 179 одиниць, персональний комп’ютер форм-фактора десктоп – 288, персональний комп’ютер форм-фактора ноутбук – 574, комплект мультимедійного обладнання – 239, багатофункціональний пристрій – 136, документ-камера цифрова – 23, мікроскоп цифровий – 87, інструменти – 401, прилади, пристосування, приладдя, пристрої – 361, моделі, макети – 483, об’єкти натуральні, мікропрепарати – 240 одиниць |
| 2 | Здійснення моніторингу пошкоджених об’єктів закладів освіти внаслідок збройної агресії російської федерації на території Сумської області | Липень-вересень | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій Центр фінансово-економічного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення та координації діяльності закладів освіти | Лобода Н.В. Косяк В.П. | Формування переліку пошкоджених об’єктів закладів освіти, надання його Міністерству розвитку громад та територій України для погодження | Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації здійснюється моніторинг закладів освіти, що пошкоджені під час військової агресії з боку російської федерації та потребують термінового відновлення. Станом на 30.09.2022 налічується 89 пошкоджених закладів освіти (заклади дошкільної освіти – 20; заклади загальної середньої освіти – 42; заклади позашкільної освіти – 9; заклади професійної (професійно-технічної) освіти – 8; заклади фахової передвищої освіти – 9; заклад вищої освіти – 1), 1 зруйнований заклад загальної середньої освіти та 2 пошкоджені заклади оздоровлення та відпочинку. Усього – 92 заклади (109 об’єктів) |
| 3 | Проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах закладів освіти внаслідок збройної агресії російської федерації на території Сумської області | Липень-вересень | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій Центр фінансово-економічного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення та координації діяльності закладів освіти | Лобода Н.В. Косяк В.П. | Здійснення роподілу обсягу фінансування в сумі 60 млн гривень на поточний ремонт закладів освіти, передбаченого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 06.05.2022 № 134-ОД «Про використання бюджетних коштів» Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, як розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня | Укладено та зареєстровано в органах Держказначейства 77 договорів на суму 59 640,108 тис. гривень (32 договори – на відновлення об’єктів – 58 606,915 тис. гривень, 13 договорів – проведення технічного обстеження – 226,082 тис. гривень, 32 договори – технагляд – 753,110 тис. гривень). Відновлювальні роботи завершено у 24 об’єктах закладів освіти. Тривають відновлювальні роботи у 8 об’єктах закладів освіти |
| 4 | Створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти області: 1) приведення та укріплення захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів та найпростіших укриттів) до належного технічного стану; 2) забезпечення охорони закладів освіти області | Липень – вересень | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій Центр фінансово-економічного моніторингу та технічного забезпечення освітніх закладів: сектор планування закупівель, цивільного захисту та господарського забезпечення) | Лобода Н.В. Косяк В.П. Духно Л.І. | Створення фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти області відповідно до чинних стандартів, визначених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами). Установлення в закладах освіти територіальних громад областікамер відеоспостереження та охоронної сигналізації | 1) Захисні споруди цивільного захисту наявні у 449 закладах (133 закладах дошкільної освіти, 232 – загальної середньої, 23 – професійної (професійно-технічної), 27 – фахової передвищої та вищої освіти, 34 – у захисних спорудах інших суб’єктів господарювання). За результатами комісійних обстежень рекомендовано до використання 313 укриттів (69,7%). 2) Станом на 25.09.2022 укладено договори із Управлінням поліції охорони в Сумській області щодо встановлення технічних засобів охоронного призначення для забезпечення реагування нарядів поліції охорони в 175 закладах освіти; системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження встановлено в 148 закладах освіти області |
| 5 | Модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти | Протягом кварталу | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. Єршова О.Є. | Підвищення умов для забезпечення якісних освітніх послуг учням в опорних закладах області, упровадження новітніх технологій в освітній процес | З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти в області функціонують 57 опорних закладів. Для створення сучасного освітнього середовища у червні 2022 року отримано спонсорську допомогу від ЮНІСЕФ – 583 ноутбуки, із них 142 – для опорних закладів |
| 6 | Забезпечення функціонування STEМ-лабораторії | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. | Упровадження в освітній процес гуртків і творчих об’єднань ІК-технологій, технологій STEM-освіти | Проведено 2 засідання консалтінг-групи STEM-коворкінгу. Реалізовано теоретичний модуль обласної STEM-школи для педагогів закладів позашкільної освіти |
| 7 | Здійснення організаційно-методичного супроводу регіонального експерименту «Професійна підготовка майбутніх фахівців електротехнічного профілю в ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище»» | Протягом кварталу | Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області | Самойлен- ко Н.Ю. | Проведення констатувального етапу експерименту. Розробка нормативно-правового, організаційного та науково-методичного супроводу експериментальної діяльності. Розроблення методики оцінювання та здійснення моніторингу рівня якості професійної підготовки фахівців електротехнічного рівня | Відповідно до наказу Департменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 01.09.2022 № 202-ОД та програми експерименту здійснено констатувальний етап експериментальної діяльності |

1.3. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, удосконалення наукової діяльності

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення обласної серпневої конференції педагогічних працівників | Серпень | Департамент освіти і науки | Харламов Ю.І. Керівники структурних підрозділів | Підготовка інформаційно-аналітичних та інформаційно-статистичних збірників за підсумками роботи галузі «Освіта» у 2021/2022 навчальному році | З метою підбиття підсумків роботи за 2021/2022 навчальний рік та визначення стратегічних напрямків розвитку системи освіти Сумської області у 2022/2023 навчальному році 26.08.2022 проведено обласну серпневу конференцію педагогічних працівників «Освіта Сумщини у вимірі викликів воєнного часу» |
| 2 | Організація інформаційно-методичної допомоги «Теорія-методика-практика» педагогам закладів загальної середньої освіти територіальних громад | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Надання якісних освітніх послуг в закладах загальної середньої освіти територіальних громад | З метою надання якісних освітніх послуг проведено декаду методичних порад (розміщено 33 методичні рекомендації; дванадцятитигодинний відеомарафон); 11 методич-них заходів: 1 обласну школу майбутнього вчителя-методиста; 3 обласні семінари (для педагогів: дошкільної освіти, предмета «Захист України», трудове навчання); 8 методичних порадників. |
|  |  |  |  |  |  | На сайті створено рубрику «Куферок корисних застосунків (НУШ)», яка складається з підрубрик: «Матеріали для нової української школи» (розміщено корисні посилання за 9 освітніми галузями (мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, інформативна, соціальна та здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька, фізична кільтура), «Матеріали з навчальних предметів (6-11 класи)» (розміщено корисні посилання для вчителів 6-11 класів із 12 навчальних предметів (українська мова, українська література, математика, інформатика, історія, основи правознавства, громадянська освіта, біологія та екологія, фізика, астрономія, хімія, основи здоров’я). У рубриці «Вчимося в умовах воєнного стану» розміщено 18 інформаційно-методичних матеріалів: інформацію щодо навчальної літератури та підручників, всеукраїнської школи онлайн; домедичної допомоги тощо |
| 3 | Організація інформаційно-методичної допомоги педагогам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти щодо створення інклюзивного освітнього середовища | Протягом кварталу | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи, обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Білаш В.М. Дідорен- ко Ю.М. | Створення комфортних умов у закладах освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами | Проведено онлайн-нараду для директорів інклюзивно-ресурсних центрів та 5 кущових нарад для спеціалістів органів управління освітою, директорів, заступників директорів з навчальної (навчально-виховної) роботи закладів загальної середньої освіти з питань забезпечення ефективності інклюзивного навчання |
| 4 | Підготовка фахівців на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти за трьома акредитованими освітніми програмами | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підготовка фахівців на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти загальною кількістю 90 студентів | У комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підготовкою фахівців на ІІ (магістерському) рівні вищої освіти охоплено 94 студенти |
| 5 | Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу закладів / установ / організацій Сумської області | Протягом кварталу | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | Підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних працівників закладів (установ, організацій) дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти загальною кількістю 2 070 слухачів | У комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти підвищили професійну компетентність з використанням технологій дистанційного навчання 2 073 педагогічні працівники |

# 2. Питання для розгляду на засіданнях колегії

# Сумської обласної державної адміністрації

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Дата надання матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |

3. Питання для внесення на розгляд Сумської обласної ради

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Дата надання матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

3.1. Питання для внесення на засідання постійної комісії Сумської обласної ради

з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, туризму, спорту, молодіжної політики, соціального захисту населення,

переміщених осіб, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, материнства та дитинства

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний керівник | Дата надання матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Про хід виконання Обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2019-2021 роках» за підсумками 2021 року- | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | До 29.09.2022- |
| 2 | Про реорганізацію закладу освіти | Відділ інкюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. | До 29.09.2022 |

# 4. Питання щодо особистого звітування директора Департаменту освіти і науки

# Сумської обласної державної адміністрації голові Сумської обласної державної адміністрації

# про стан додержання законодавства про звернення громадян у 2022 році

| Структурний підрозділ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Відповідальний керівник, виконавець | Місяць особистого звітування керівника |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

# 5. Питання щодо проведення консультацій з громадськістю

| № з/п | Питання | Місяць, у якому буде здійснено вивчення питання | Підрозділ, відповідальний за підготовку | Відповідальні керівники та виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

# 6. Питання для розгляду на засіданнях колегії Департаменту освіти і науки

# Сумської обласної державної адміністрації

| Дата засідання | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Дата надання матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

# 7. Питання для розгляду на апаратних нарадах при директорові Департаменту освіти і науки

# Сумської обласної державної адміністрації

| Дата | Перелік питань | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Липень | Про використання державних субвенцій за І півріччя 2022 року | Відділ фінансово-ресурс-ного забезпечення | Шамрай А.В. | 25.07.2022 |
|  | Про прогнозовану кількість дітей з особливими освітніми потребами, які будуть навчатися інклюзивно у 2022/2023 навчальному році | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | 25.07.2022 |
|  | Про хід вступної кампанії до закладів фахової передвищої та вищої освіти області | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Харламов Ю.І. Горова В.С. | 22.08.2022 09.08.2022 |
|  | Про заплановані заходи в закладах освіти Сумської області з нагоди відзначення Дня Української Державності | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. | 25.07.2022 |
|  | Про виконання плану роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за ІІ квартал 2022 року | Відділ організаційної роботи, звернень громадян та контролю | Скиртаченко Н.Г. | 01.08.2022 |
|  | Про роботу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації щодо дотримання працівниками установи вимог законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів, стан захищеності інформації в автоматизованих системах, дотримання їх користувачами та персоналом встановленого порядку і правил захисту інформації (звіт за ІІ квартал 2022 року) | Відділ організаційної роботи, звернень громадян та контролю | Скиртаченко Н.Г. | 01.08.2022 |
|  | Про стан роботи зі зверненнями громадян у Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за І півріччя 2022 року | Відділ організаційної роботи, звернень громадян та контролю | Скиртаченко Н.Г. | 25.07.2022 |
|  | Про стан підготовки закладів освіти до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період | Сектор аналізу технічного забезпечення освітніх закладів | Приходченко О.І. | 25.07.2022 |
| Серпень | Про стан формування контингенту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Харламов Ю.І. Горова В.С. | 08.08.2022 |
|  | Про організацію проведення національного мультипредметного тесту для здобувачів освіти закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та випускників закладів освіти минулих років | Управління професійної, фахової передвищої, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Харламов Ю.І. Нікітін Ю.О. | 01.08.2022 |
|  | Про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів Сумської області за 7 місяців 2022 року | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | 01.08.2022 |
|  | Про заходи в закладах освіти області з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. | Підготовлено інформаційну довідку |
|  | Про стан травматизму учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти за період із 24 лютого до 1 серпня 2022 року в умовах військової агресії російської федерації проти України | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Демиденко С.М. | 01.08.2022 |
|  | Про проведені заходи щодо профілактики правопорушень серед здобувачів освіти області | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Демиденко С.М. | 08.08.2022 |
|  | Про роботу закладів позашкільної освіти в період воєнного стану | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Демиденко С.М. | 08.08.2022 |
| Вересень | Про стан організації інклюзивного навчання в закладах освіти області у 2022/2023 навчальному році | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | 29.09.2022 |
|  | Про забезпечення учнів та вчителів 5 класів закладів загальної середньої освіти підручниками та навчально-методичними посібниками, які будуть навчатися за новим Державним стандартом базової середньої освіти, що є продовженням реформи «Нова українська школа» | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. | 29.09.2022 |
|  | Про стан матеріально-технічного забезпечення кабінетів 5 класів закладів загальної середньої, які будуть навчатися за новим Державним стандартом базової середньої освіти, що є продовженням реформи «Нова українська школа» | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. | 29.09.2022 |
|  | Про забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти підручниками та навчальними посібниками | Відділ дошкільної, зага-льної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інфор-маційних технологій | Лобода Н.В. | 29.09.2022 |
|  | Про стан розвитку дошкільної освіти у 2022/2023 н.р. | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В Павлюченко Т.М. | 09.08.2022 |
|  | Про підсумки вступної кампанії в закладах фахової передвищої та вищої освіти області | Відділ професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукової роботи | Харламов Ю.І. Горова В.С. | 09.08.2022 22.08.2022 29.09.2022 |
|  | Про стан підготовки закладів освіти до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період | Сектор аналізу технічного забезпечення освітніх закладів | Приходченко О.І. | 29.09.2022 |

# Наради, семінари для керівників,

# спеціалістів місцевих органів управління освітою, структурних підрозділів

# Департаменту освіти і науки, засідання комісій, дорадчих органів

| Дата | Назва заходу | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Липень | Відеоконференцнарада з керівниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, місцевих органів управління освітою з питань щодо участі випускників у національному мультипредметному тесті | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Харламов Ю.І. Нікітін Ю.О. | 13.07.2022 (нарада відбулася за участю заступника голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації Бойко О.А.) |
| Серпень | Інструктивно-методичний семінар-нарада щодо початку 2021/2022 навчального року для консультантів з початкової освіти центрів професійного розвитку педагогічних працівників | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. | 29.08.2022 |
|  | Декада методичних порад щодо організованого початку нового 2022/2023 навчального року (для керівників органів управління освітою; директорів, консультантів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників) | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. | У період з 15.08.2022 до 26.08.2022, з метою надання методичної допомоги педагогам області проведено декаду методичних порад щодо організованого початку 2022/2023 навчального року, десятитиденні тематичні методичні заходи було спрямовано у вектори: управлінська діяльність |
|  |  |  |  | (4 методичні рекомендації керівникам закладів (дошкільної, загальної середньої) освіти та їхнім заступникам (з навчально-виховної роботи); НУШ: методичні рекомендації за 9-ма освітніми галузями (мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька, фізкультурна); організований початок 2022/2023 навчального року в базовій школі (12-тигодинний відеомарафон «Додекаедр освітніх лотів», 20 тематичних методичних рекомендацій щодо навчання учнів змісту предметів: українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземні мови, математика, фізика та астрономія, інформатика, історія, основи правознавства, громадянська освіта, економіка, біологія і екологія, хі географія, біологія, |
|  |  |  |  | мія, основи здоров’я, фізична культура, «Захист України», трудове навчання та креслення, мистецтво). Загалом: 33 методичні рекомендації; дванадцятигодинний відеомарафон |
|  | Методична нарада для директорів інклюзивно-ресурсних центрів з питань підготовки до 2022/2023 навчального року | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | 19.08.2022 (в онлайн-режимі) |
| Серпень | Кущові наради з питань впровадження нового Державного стандарту базової освіти, створення нового освітнього середовища у 5 класах | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. | Проведено з 02.08.2022 до 16.08.2022 |
| Вересень | Нарада для консультантів з початкової освіти центрів професійного розвитку педагогічних працівників з питання «Особливості організації формувального оцінювання в 3-4 класах Нової української школи» | Відділ дошкільної, загальної середньої освіти, цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій | Лобода Н.В. | 19.09.2022 |
|  | Семінар-нарада для директорів закладів позашкільної освіти, працівників органів управління освітою, відповідальних за організацію позашкільної освіти, виховної роботи | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Тихенко Л.В. | Проведено 8 вересня 2022 року |
|  | Кущові наради зі спеціалістами органів управління освітою, директорами, заступниками директорів з навчальної (навчально-виховної) роботи закладів загальної середньої освіти з питань забезпечення ефективності інклюзивного навчання | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Проведено 5 кущових онлайн-нарад: 06.09.2022, 07.09.2022, 08.09.2022, 13.09.2022, 15.09.2022 |
| Протягом кварталу | Проведення з працівниками Департаменту освіти і науки навчання із вивчення та роз’яснення основних норм Закону України «Про запобігання корупції» та іншого антикорупційного законодавства | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Федченко О.О. | 29.09.2022 |
|  | Семінари для практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти області з актуальних питань діяльності | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | Протягом ІІІ кварталу для спеціалістів психологічної служби проведено онлайн-наради «Психологічна підтримка педагогів в умовах воєнного стану» (02.09.2022); «Основні напрямки роботи спеціаліста психологічної служби у 2022/2023 навчальному році» (09.09.2022); онлайн-семінари «Особливості організації роботи практичного психолога закладу дошкільної освіти в умовах змішаного та дистанційного навчання» (14.09.2022); |
|  |  |  |  | «Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах військового стану» (22.09.2022); онлайн-порадники «Сучасні технології підвищення резилієнс особистості» (27.09.2022); «Формування сприятливого психологічного клімату та конструктивних взаємин у дитячих колективах» (30.09.2022) |
| Щотижня | Індивідуальні консультації для фахівців психологічної служби | Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | Нікітін Ю.О. Марухина І.В. | Протягом звітного періоду надано 130 консультацій практичним психологам, соціальним педагогам закладів освіти області з питань організації психологічного супроводу освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році |
|  | Надання консультативно-методичної допомоги з питань організації інклюзивної освіти директорам, спеціалістам інклюзивно-ресурсних центрів, керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | За звітний період проведено понад 100 консультувань для директорів, спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів та педагогічних працівників закладів освіти з питань організації інклюзивної освіти та системного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти |

9. Проведення днів аналізу та регулювання діяльності

# в установах та закладах освіти області, структурних підрозділах Департаменту освіти і науки

# Сумської обласної державної адміністрації

| Дата | Назва заходу | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальні керівники та виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Липень | Аналіз стану розгляду запитів на публічну інформацію за ІІ квартал та І півріччя 2022 року | Відділ організаційної роботи | Скиртаченко Н.Г. Мілінтович Н.Ф. | Підготовлено звітну інформацію та направлено лист Департменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю від 30.06.2022 № 03.3-12/2666 |
|  | Звіт про кількість ставок педагогічних працівників та видатків на їх оплату праці з нарахуваннями | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 07.07.2022 № 03.2-10/2746 |
| Серпень | Звіт про кількість ставок педагогічних працівників та видатків на їх оплату праці з нарахуваннями | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 05.08.2022 № 03.2-10/3606 |
|  | Аналіз фінансування освітньої субвенції | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 29.08.2022 № 03.2-10/3384 |
|  | Аналіз заборгованості з виплати заробітної плати педагогічним працівникам освітньої галузі | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 22.08.2022 № 03.2-12/3313 |
| Вересень | Звіт про кількість ставок педагогічних працівників та видатків на їх оплату праці з нарахуваннями | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 06.09.2022 № 03.2-10/3502 |
|  | Аналіз фінансування освітньої субвенції | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 08.09.2022 № 03.2-10/3523 |
|  | Аналіз заборгованості з виплати заробітної плати педагогічним працівникам освітньої галузі | Відділ фінансово-ресурсного забезпечення | Шамрай А.В. | Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 22.09.2022 № 03.2-12/3756 |
|  | Аналіз та узагальнення інформації про охоплення інклюзивним навчанням дітей у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти | Відділ інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи | Білаш В.М. Дідоренко Ю.М. | Проаналізовано та узагальнено інформацію для подальшого використання в роботі |
| Протягом кварталу | Заходи з організації внутрішнього контролю в Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 18.12.2020 № 626-ОД «Про Інструкцію з організації внутрішнього контролю в Сумській обласній державній адміністрації» | Відділ організаційної роботи Центр фінансово-економічного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення та координації діяльності закладів освіти | Скиртаченко Н.Г. Косяк В.П. | Опрацьовано результати дослідження системи управління ризиками в Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, виконання відповідних розпорядчих документів, проведеного відділом внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації (лист від 11.07.2022 № 2/01-3) |

# Заступник директора Департаменту –

# начальник управління                                                                            Юрій ХАРЛАМОВ

# Ніна Скиртаченко 36 01 18