# ЗВІТ

# Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

# про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації

# на ІV квартал 2021 року

1. ОСВІТА І НАУКА

1.1.  Забезпечення доступу до сучасної освіти на всіх освітніх рівнях, у тому числі в сільській місцевості, можливості вибору закладів освіти

Організація підвезення учнів, підвищення ефективності освітнього процесу, забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням               індивідуальних запитів, створення умов для розвитку здібностей учнів з особливими освітніми потребами

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержад-міністрації | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання 12 шкільних автобусів для підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку учнів закладів загальної середньої освіти в сільській місцевості області | Грудень | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Забезпечення підвезення шкільними автобусами до місць навчання та у зворотному напрямку учнів сільських шкіл до 100% | У 2021 році придбано 14 шкільних автобусів. Із них на умовах співфінансування за кошти освітньої субвенції та місцевих бюджетів закуплено 11 автобусів, у тому числі один, обладнаний місцями для дітей з особливими освітніми потребами. Використано кошти державної субвенції в сумі 12 228,2 тис. гривень, місцевих бюджетів – 8 627,8 тис. гривень. Також придбано 3 шкільні автобуси (Буринська міська, Великописарівська селищна територіальні громади, Комунальний заклад Сумської обласної ради «Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю») за залишок коштів освітньої субвенції на суму 6 398,24 тис. гривень |
| 2 | Реалізація завдань і заходів обласного соціально-освітнього проєкту «Кожна дитина має право» в 50 закладах позашкільної освіти 31 територіальної громади області | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Забезпечення охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою на рівні 60,5% | Протягом 2020/2021 навчального року в закладах освіти області було продовжено роботу за завданнями обласного соціально-освітнього проєкту «Кожна дитина має право». Усього в заходах проєкту взяли участь майже 19 тисяч дітей та учнівської молоді. Ключовою подією стала обласна естафета важливих справ позашкілля Сумщини «30 років – 30 кроків», під час якої проведено обласне свято «Кровна родина», виставку дитячих творчих робіт «Від роду до роду», екофешен «Планета у нас одна», акцію «Символи мого роду», учнівську конференцію «Мала академія наук – історія мого успіху», експедиційно-польовий збір команд юних екологів «Біорізноманіття Сумщини», пішохідні та водні походи І категорії складності. В області функціонує 76 закладів позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України. У гуртках, творчих об’єднаннях, спортивних секціях навчається 57 515 дітей та учнівської молоді. Показник охоплення дітей області позашкільною освітою – 58,4% |
| 3 | Забезпечення роботи пересувного закладу позашкільної освіти комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю в закладах загальної середньої освіти Миколаївської селищної, Андріяшівської, Синівської сільських територіальних громад | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Збільшення показника охоплення позашкільною освітою дітей із сільської місцевості до 20% | У зв’язку з карантинними обмеженнями у ІV кварталі пересувний заклад позашкільної освіти не здійснював виїзди в заклади загальної середньої освіти територіальних громад |
| 4 | Добудова Степанівського закладу дошкільної освіти «Орлятко» Степанівської селищної ради, 1 група на 20 місць (за проєктом «Нове будівництво» ЗДО «Орлятко» по вул. Центральній, 44, смт Степанівка Сумського району) | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти та їх розвантаження (на 100 місцях – 94 дитини) | На проведення робіт із добудови закладу використано кошти місцевого бюджету в сумі 140,7 тис. гривень. У зв’язку із обмеженим фінансуванням галузі «Освіта» завершення робіт заплановано на лютий 2022 року |
| 5 | Створення інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти та інклюзивних груп у закладах дошкільної, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти області (на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами) | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Забезпечення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами | У 69 закладах дошкільної освіти функціонує 103 інклюзивні групи для 175 дітей з особливими освітніми потребами. Місцевими органами управління освітою для 842 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання у 596 класах 206 закладів загальної середньої освіти. У 4 закладах професійної (професійно-технічної) освіти області функціонують 5 інклюзивних груп для 8 осіб з особливими освітніми потребами. Крім того, для 10 дітей з особливими освітніми потребами було створено 4 інклюзивні групі в 3 закладах позашкільної освіти. У гуртках і творчих об’єднаннях закладів позашкільної освіти області навчається 269 дітей з особливими освітніми потребами |

Розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержад-міністрації | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення турнірів, інтелектуальних та творчих конкурсів, виховних заходів серед дітей та учнівської молоді: | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Охоплення 300 дітей інтелектуальними заходами, 800 дітей творчими конкурсами, 2 400 дітей спортивними змаганнями з метою формування компетентної, конкурентноспроможної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | За звітний період було проведено 49 заходів обласного рівня для дітей та учнівської молоді, з яких 19 – творчих, 30 – інтелектуальних. У заходах обласного рівня взяли участь 7 594 учні. Переможцями стали 2 828 вихованців. Учасниками обласних змагань стали 1 730 учнів, із них перемогу здобули 139. |
|  | Обласний екологічний форум «Природа - національне багатство України» | Жовтень | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | Обласний екологічний форум «Природа – національне багатство України» відбувся 28 жовтня 2021 року в заочному форматі (38 учасників, із них 24 переможці) |
|  | Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», номінація «Хореографічне мистецтво» «Магія танцю» | Жовтень | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | Обласний етап фестивалю відбувся 20 листопада 2021 року в заочному форматі (38 конкурсних відеоматеріалів хореографічних колективів закладів загальної середньої, позашкільної освіти, 696 учасників) |
|  | І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад | Жовтень-грудень | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | У І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад узяли участь 4 530 учнів закладів загальної середньої, у ІІ етапі – 1 587. У період з 15.11 до 26.11.2021 проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. У І етапі змагань узяло участь 450 здобувачів освіти із 8 навчальних предметів. ІІ етап олімпіад буде проведено 22.02.2022, у якому будуть брати участь 205 учнів – переможці І етапу змагань |
|  | Обласні змагання «Роботрафік-2021» | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | У зв’язку з карантинними обмеженнями захід не проведено |
|  | Організація проведення ХXІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | У І етапі ХXІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика взяли участь 6 330 учнів закладів загальної середньої, у ІІ – 909; у ІІІ – 88. Переможцем ІІІ етапу став 21 учень. У закладах професійної (професійно-технічної) освіти в І етапі конкурсу взяли участь 260 учнів, у ІІ етапі – 33 учні із 26 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області |
|  | XXІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | У період з 15.11 до 16.12.2021 проведно І етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінаціях «Література» та «Історія України та державотворення». У І етапі змагань узяли участь 150 учнів із 25 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. ІІ етап конкурсу відбувся 23.12.2021 |
|  | Організація проведення ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | У І етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 3 262 учні закладів загальної середньої, у ІІ – 367, у ІІІ – 32. Переможцями ІІІ етапу стали 27 учнів закладів загальної середньої освіти. Серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) у І етапі конкурсу взяли участь 150 учнів, у ІІ етапі – 33 учні із 26 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. За результатами роботи журі визначено 16 переможців: з них І місце посіли 3 учні, ІІ місце – 5, ІІІ місце – 8. ІІ етап XІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти проведено 16.12.2021, у якому взяли участь 53 студенти. За результатами роботи журі визначено 11 переможців, з них І місце – 3 учасники, ІІ місце – 3 учасники, ІІІ місце – 5 учасників |
|  | Обласна школа «Лідер» | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | Згідно з навчальною програмою обласної школи «Лідер» навчальна сесія для лідерів учнівського самоврядування відбулася 11 листопада 2021 року. До її роботи у форматі онлайн долучилося 128 старшо-класників |
|  | Обласний Хакатон «Sumy Smart Hak» | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | Перший етап Хакатону відбувся в листопаді 2021 року в межах навчальної сесії обласної фізико-математичної школи. Розроблено умови проведення та завдання для учасників Хакатону. Другий етап Хакатону – презентація проєктів відбудеться в березні 2022 року |
|  | Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина-Україна» | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | В обласному етапі експедиції взяли участь 420 здобувачів освіти у складі 35 пошукових загонів. Результати пошукової та дослідницької роботи учасники експедиції висвітлили у своїх звітах і нарисах |
|  | Обласні змагання «Робофест» | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | Обласні змагання «Робофест» відбулися 14 – 15 грудня 2021 року (44 учасники) |
|  | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | Захід проведено 25.11.2021 за професійними компетенціями «Перукарське мистецтво», «Технології моди», «Кладка цегли», «Зварювальні роботи», «Слюсарні роботи», «Токарні роботи», «Електромонтажні роботи». Участь у ньому взяли 27 представників із 16 закладів професійної (професійно-технічної) освіти та АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг». У професійній компетенції «Перукарське мистецтво» переможцями стала учениця ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну», «Технології моди» – учениця ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» з дизайну та сфери послуг», «Кладка цегли» – учень ДПТНЗ «Кролевецьке вище професійне училище», «Зварювальні роботи» – учень ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище», «Слюсарні роботи» – учень ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти», «Токарні роботи» – учень ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти», «Електромонтажні роботи» – учень ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» |
|  | Обласний форум «Голос крові: ми –Українці» | Грудень | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | Обласний форум «Голос крові: ми – Українці» відбувся 15 грудня 2021 року в межах обласного форуму позашкільників Сумщини (50 учасників) |
|  | Чемпіонат Сумської області зі спортивного туризму в закритих приміщеннях | Грудень | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | Відтерміновано на березень 2022 року через карантинні обмеження |
|  | Заходи з нагоди новорічних свят та Дня Святого Миколая (обласне свято «Діти – дітям», обласне новорічне свято «Різдвяний передзвін», обласна ялинка для дітей-сиріт із сімей-опікунів, новорічний бал для лідерів учнівського самоврядування та творчо обдарованої молоді тощо) | Грудень | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. |  | З метою організованого дозвілля дітей і юнацтва підготовлено розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.12.2021 № 786-ОД. З нагоди Дня Святого Миколая проведено із 16 до 20 грудня 2021 року обласний арт-марафон добрих справ «Діти – дітям», у ході якого передано подарунки для 9 000 дітей пільгових категорій. У Сумському національному академічному театрі драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна 22 грудня 2021 року відбулося обласне новорічно-різдвяне свято для 950 дітей пільгових категорій. У програмі свята – конкурсно-розважальна та концертна програма біля новорічної ялинки, перегляд новорічної вистави. Для 200 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які знаходяться під опікою, 23 грудня 2021 року було проведено в Палаці культури «Хімік обласне новорічно-різдвяне свято. Обласне новорічно-різдвяне свято для 550 переможців всеукраїнських і обласних конкурсів «Різдвяний передзвін» відбулося в Палаці культури «Хімік» 24 грудня 2021 року. Завершено цикл обласних новорічних заходів проведенням 27 грудня 2021 року новорічного балу для 200 лідерів учнівського самоврядування та творчо обдарованої молоді в Сумському національному академічному театрі драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна. Під час проведення новорічно-різдвяних свят для дітей було організовано харчування та вручено новорічні подарунки |
| 2 | Організаційне забезпечення діяльності Студентської ради при Сумській обласній державній адміністрації | Грудень | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Проведення засідання Студентської ради з питання підбиття підсумків роботи за І півріччя 2021/2022 навчального року, обрання голови ради | Проведення сесії Студентської ради перенесено на січень 2022 року через екзаменаційну сесію та організацію освітнього процесу в дистанційній та змішаній формах у закладах фахової передвищої та вищої освіти |
| 3 | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних масових заходах, у тому числі спортивних | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Охоплення 140 дітей інтелектуальними заходами, 210 дітей творчими конкурсами, 400 дітей спортивними змаганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | Вихованці закладів позашкільної області гідно презентували свої знання і навички під час всеукраїнських заходів. Участь у 34 заходах (21 – творчому, 13 – інтелектуальних) узяли 1 963 вихованці, 1 810 з них стали переможцями. Кращі вихованці із числа переможців узяли участь у 7 заходах міжнародного рівня. Вихованці народного хореографічного колективу «Dance centre «Artes» комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю взяли участь у Міжнародному фестивалі «ART FEST Weekend 2021», завоювали гран-прі. Вихованці народної балетної студії «Престиж» вищезазначеного закладу взяли участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Золота амфора» та здобули ІІ місце. Слухачка Сумського територіального відділення Малої академії наук України, учениця Сумської спеціалізованої школи № 7, здобула бронзу (ІІІ місце ) в Міжнародному конкурсі молодих винахідників (International Young Inventors Awards), що проходив в Індонезії. Слухач Сумського територіального відділення Малої академії наук України став срібним призером VI Міжнародного конкурсу інноваційних винаходів ICAN 2021, Канада. У 8 всеукраїнських спортивно-масових заходах взяли участь 120 дітей, 36 із яких стали призерами |

1.2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, упровадження в освітній процес новітніх технологій, у тому числі               інформаційно-комунікаційних

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення обласного конкурсу на кращий кабінет початкових класів у 2021 році | Жовтень | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Визначення 5 кращих кабінетів початкових класів закладів загальної середньої освіти (3 призові місця та 2 лауреати), нагородження їх дипломами, трьох переможців – навчальним обладнанням. Поліпшення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення кабінетів початкових класів, створення умов для здобувачів освіти, реалізація завдань Державного стандарту початкової освіти | У період із 13.12.2021 до 17.12.2021 проведено ІІІ (очний) етап обласного конкурсу «Найкращий кабінет у початкових класах» у 2021 році. Перемогу здобув Баницький навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глухівської міської ради. Друге місце посіла Чернеччинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.В. Пилипенка (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського району, третє місце – Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми. Лауреатами обласного конкурсу стали кабінети початкових класів Садівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Садівської сільської ради Сумського району та Дубов’язівського ліцею Дубов’язівської селищної ради Конотопського району |
| 2 | Проведення конкурсу на кращий гуртожиток серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Жовтень -листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Визначення 3 кращих гуртожитків у системі професійної (професійно-технічної) освіти області, нагородження переможців дипломами та оснащенням для створення належних соціально-побутових умов. Поліпшення санітарно-гігієнічного стану гуртожитків закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 17.02.2021 № 61-ОД «Про проведення обласного огляду-конкурсу на кращий учнівський гуртожиток закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Гуртожиток року» підбито підсумки ІІ етапу обласного огляду-конкурсу. Переможцями обласного огляду-конкурсу визначено ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» (І місце); ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний ліцей» (ІІ місце); ДПТНЗ «Кролевецьке вище професійне училище» (ІІІ місце) |
| 3 | Модернізація матеріально-технічної бази 4 закладів освіти – учасників всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Оновлення навчально-матеріальної бази закладів освіти шляхом закупівлі обладнання, пристосувань, засобів навчання у сумі в сумі 1 085,3 тис. гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (в редакції постанови від 30 червня 2021 р. № 682) | Придбано 16 персональних комп’ютерів, 30 ноутбуків, 12 комплектів мультимедійного обладнання, 13 багатофункціональних пристроїв, 1 демонстративну панель, 12 дошок аудиторних, 597 одиниць зошитів із друкованою основою, 28 одиниць електронних версій друкованих засобів навчання, у тому числі з аудіосупроводом, 1 330 одиниць навчально-методичної літератури, 243 одиниці інвентаря. Використано кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 1 085,2 тис. гривень, кошти місцевих бюджетів у сумі 33,4 тис. гривень, інші кошти в сумі 1 549,6 тис. гривень |
| 4 | Оновлення навчально-матеріальної бази 27 закладів професійної (професійно-технічної) освіти сучасним обладнанням, технікою, матеріалами, інструментами та пристроями | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Придбання сучасного обладнання за рахунок власних надходжень закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Зі спеціального фонду закладів професійної (професійно-технічної) освіти на осучаснення навчально-матеріальної бази було спрямовано кошти в сумі 1 924, 4 тис. гривень, проведення капітальних ремонтів – 86,9 тис. гривень, поточних ремонтних робіт у навчальних кабінетах, майстернях, лабораторіях – 3 257 тис. гривень. Оновлення навчально-матеріальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти забезпечує впровадження в освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також дозволяє сконцентрувати найсучасніші досягнення виробничих та педагогічних технологій для підготовки робітничих кадрів |
| 5 | Створення 3 навчально-практичних центрів на базі закладів державних професійно-технічних навчальних закладів «Сумський центр професійно-технічної освіти», «Шосткинське вище професійне училище», державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» (за результатами відбору комісією Міністерства освіти і науки України) | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Проведення капітальних ремонтів приміщень та забезпечення сучасним обладнанням закладів професійної (професійно-технічної) освіти за кошти з різних джерел фінансування з метою поліпшення їх матеріально-технічної бази для підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників | Протягом звітного періоду закладами освіти та соціальними партнерами, на умовах співфінансування, проведено комплекс заходів (придбання сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, меблів, проведення ремонтів приміщень) щодо створення навчально-практичних центрів на базах державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» за галузевим спрямуванням «Транспорт» (кошти державної субвенції – 1 516 тис. гривень, власний фінансовий ресурс та кошти спеціального фонду закладу – 1 255 тис. гривень), державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» за галузевим спрямуванням «Промисловість» (кошти державної субвенції – 2 800 тис. гривень та кошти соціальних партнерів і спеціального фонду закладу – 1 550 тис. гривень), державного професійно-технічного навчального закладу «Шосткинське вище професійне училище» за галузевим спрямуванням «Громадське харчування» (кошти державної субвенції – 4 529 тис. гривень та кошти соціальних партнерів і спеціального фонду закладу – 2 250 тис. гривень) |
| 6 | Упровадження сучасних практик та технологій за рахунок коштів соціальних партнерів у діяльність навчально-практичних центрів на базі державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг», державного навчального закладу «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Залучення коштів інвесторів та власних коштів для осучаснення навчально-матеріальної бази закладу, розширення функцій закладу, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників | ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг» у 2021 році для навчально-практичного центру студія «Індустрія краси» та навчально-практичного центру «Швачка», «Кравець», «Закрійник» залучено кошти та обладнання компаній «Nicemi» «Eliomor» швейного підприємства з виготовлення жіночого одягу «Tell», швейного підприємства «Терракот» на суму 45,3 тис. гривень. ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» активно співпрацював із соціальними партнерами, залучивши ПП «Електрокабель» до розробки проєкту стандарту з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячного електроустаткування» та додаткового обладнання (трансформатори в кількості 2 одиниці номіналом 220/19В, 220/24В) |

1.3. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, удосконалення наукової діяльності

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення обласного Дня дошкілля | Жовтень | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Відзначення кращих педагогів закладів дошкільної освіти області, представлення досвіду роботи переможців обласних конкурсів з дошкільної освіти: «Світ дошкілля», «Обласний огляд-конкурс на кращу організацію оздоровлення дітей у закладах дошкільної освіти у 2021 році», проведення майстер-класів та виставки кращих методичних розробок | У зв’язку з карантинними обмеженнями захід проведено онлайн. З нагоди свята відзначено по 1 працівнику дошкільної освіти грамотою та подякою Міністерства освіти і науки України, 5 – Почесними грамотами голови Сумської обласної державної адміністрації, 14 – грамотами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації |
| 2 | Організація та проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «WorldSkills Ukraine» серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Визначення в розрізі семи професій по одному переможцю, які представ-лятимуть область на всеукраїнському рівні у 2022 році. Підвищення рівня професійних навичок майстрів виробничого навчання, престижу робітничої професії | Захід проведено 25.11.2021 за професійними компетенціями «Перукарське мистецтво», «Технології моди», «Кладка цегли», «Зварювальні роботи», «Слюсарні роботи», «Токарні роботи», «Електромонтажні роботи». Участь у ньому взяли 27 представників із 16 закладів професійної (професійно-технічної) освіти та АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг». Високий рівень професійної майстерності продемонстрували 7 учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти |
| 3 | Організація V Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності педагогів, обмін досвідом роботи в підготовці педагога професійного навчання | У науково-методичному семінарі 05.11.2021 взяли участь в очній і заочній формах 419 осіб, які представляють наукову спільноту України, із закладів передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, асоціацій педагогічних працівників професійної освіти тощо. На семінарі розглянуто питання щодо науково-методичних засад упровадження в освітній процес інноваційних технологій; сучасних тенденцій розвитку окремих галузей економіки; наступності в підготовці майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до інно-ваційної діяльності в системі «професійний коледж – заклад вищої освіти – підвищення кваліфікації – самопідготовка»; інноваційної діяльності та педагогічної майстерності майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання |
| 4 | Організаційне забезпечення діяльності Ради молодих учених при Сумській обласній державній адміністрації | Листопад | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Проведення засідання ради молодих учених з питання надання пропозицій до проекту Програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності Сумської областіна період 2022-2024 років | Засідання ради молодих учених відбулося 24.11.2021 з питань академічної доброчесності та 28.12.2021, де підбито підсумки роботи ради у 2021 році та обговорено пропозиції до плану роботи на 2022 рік |
| 5 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки | Бойко О.А. | Проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області (176 груп, 4 447 осіб) | За звітний період на базі комунального закладу Сумський обласний інстиут післядипломної педагогічної освіти планові курси підвищення кваліфікації за очною, очно-дистанційною та дистанційною формами навчання пройшли 3 754 педагоги (177 навчальних груп) закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти. Пдвищили кваліфікацію з питань реалізації Концепції «Нова Українська школа» 5 848 педагогів: керівні кадри – 471 особа; учителі 5 класів – 4 778 осіб; учителі початкових класів – 429 осіб; асистенти вчителів – 170 осіб. Крім того, 97 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти курсове підвищення кваліфікації пройшли на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної освіти, Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. Стажування пройшли 57 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, з них 48 осіб на виробництві, 9 осіб на базі навчально-практичних центрів. За результатами стажування учасники отримали сертифікат про стажування або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації |

__________________

Т.в.о. директора 	Юрій ХАРЛАМОВ

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Сумської

обласної державної адміністрації

Олена БОЙКО

«10» січня 2022 року

Ніна Скиртаченко 36 01 18